新北市103學年度學校健康促進計畫書

校名：新北市金山區金山高級中學

- 金山高中健康促進委員會

本計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，計14名。各成員之職稱及工作項目見下表：

新北市金山區金山高中健康促進學校推行委員會，組織成員執掌表如下：

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 林美真 | 校 長 | 策劃督導本校健康促進相關業務之推行 |
| 副主任委員 | 謝賜賢 | 家長會長 | 策劃督導相關業務之推行，協助家長協調 |
| 執行長 | 陳銘漢 | 學務主任 | 綜理促進健康之師生相關活動，協助行政協調 |
| 執行秘書 | 蔡佳樺 | 衛生組長 | 執行承辦健康促進各項相關活動、學校衛生教育、環保教育 |
| 委員 | 鄭敬儀 | 教務主任 | 綜理促進健康之課務活動，協助行政協調 |
| 委員 | 李金龍 | 輔導主任 | 綜理促進健康之學生輔導，協助行政協調 |
| 委員 | 許錦芳 | 總務主任 | 綜理促進健康相關活動後勤支援，協助行政協調 |
| 委員 | 楊美惠 | 體育組長 | 執行承辦促進健康體適能相關活動 |
| 委員 | 龔振溢 | 生活輔導組長 | 執行承辦學生健康生活行為、習慣之輔導 |
| 委員 | 呂榮輝 | 社團活動組長 | 協助健康促進社團之成立、訓練及成果展 |
| 教學組 | 林文杰 | 教學組長 | 執行承辦健康議題融入教學相關課程 |
| 資訊組 | 吳建璿 | 資訊組長 | 協助健康促進網頁之建構 |
| 飲食教育組 | 郭紫珊 | 營養師 | 協助進行健康飲食教育宣導 |
| 健康服務組 | 張琪敏 | 護理師 | 執行承辦追蹤全校師生之健康情形及急救教育、慢性病相關防治之宣導活動 |

- 背景現況分析：

- 以家庭、學校、社區面向進行SWOT分析

本校為集合高中、高職、國中多元型態之綜合高中，目前學生班級數有國中部22班、高中職部有17班，學生人數共約1200人，學校規模屬於「中型偏小」，教職員工約148人。本校學區家長的社經身分多元化，單親家庭及隔代教養的比例高。家長平常都忙於工作，對於學校活動參與意願較低，對於健康生活型態的相關知識較為缺乏。

| 分析 項目 | 優勢S | 劣勢W | 機會點O | 限制T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家 庭 環 境 | 多數家長與老師關係良好主動與老師保持聯繫，反應學生身體保健相關狀況。 | 1.正值青春叛逆期的學生因單親家庭、隔代教養及外籍新娘日漸增，管教不易。 2.因家長常忙於工作，視力及口腔不良矯治率偏低。 | 1.每學期測量視力後，發矯治通知單給家長，請家長務必帶學生到合格院所檢治，再將矯治單交回給導師。 2.請家長在家督促孩子上網時間，並利用假日帶孩子多接觸青山綠水休閒活動。 | 1.家長忙於家計，與子女相處時間受限，使得學生返家後缺乏適宜的關照與管教，產生親子關係疏離、生活環境誘惑增加等問題。 2.家人經常在子女面前吸煙。 3.隔代教養情形增加，缺乏時間陪伴學生。 |
| 學 校 環 境 | 1.健康中心離運動場很近，醫療設施及緊急救護設備齊全，能提供學生傷病處理的理想場所。 2.本校教室之通風和採光均良好，照明設備普遍在足夠之範圍。 3.每棟校舍每層樓皆有飲水機，設備皆依飲用水設備管理條例辦理，定期水質檢驗。 4.健康中心協助體適能測量，並提供各項健康資源。 | 1.青春期學生易受同儕壓力，或好奇心驅使嘗試吸菸。 2.演講宣導菸害防治效果有限。 | 1.利用行政或校務會議、導師會報、課發會向全校教職員工解釋健康促進活動計畫。 2.辦理衛教資訊宣導。 3.專題佈置宣導與演講。 4.辦理教師健康促進專業成長。 5.辦理親職教育及家長觀念宣導。 | 1.部份教師對健康促進議題不感興趣，相關活動參與率偏低。 |
| 社 區 環 境 | 1.金山衛生所到校舉辦反菸、藥物濫用防治、口腔保健宣導。 2.鄰近清水濕地，獅頭山公園有許多綠地草木，提供課餘休閒。 | 1.學生購買香煙的場所多半是在社區(便利)商店及檳榔攤。 2.學校四周超商、飲食攤販林立，造成學生容易購買高糖及碳酸飲料食品。 | 1.邀請校長主任等人共同輔導學校附近商家，取得共識並合照，張貼在店門口，以宣達拒賣菸品，給穿本校校服的學生。 | 1.學區內飲料店及便利商店林立，學生易受誘惑而購買零食及含糖飲料等垃圾食物。 |

二、以102學年度健康資訊系統資料進行校內問題分析：

| 項目 | 指 標 | 本校 | 本市 | 全國 | 達成指標情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視力保健 | 裸視視力不良率 | 66.17% | 國中76.40％ | 國中72.83％ | ■符合全國指標以下 |
|  |  | 78.88% | 高中85.49％ | 高中82.85％ | ■符合全國指標以下 |
|  | 視力不良就醫率 | 86.59% | 國中86.92％ | 國中87.59％ | ■低於全國指標尚需努力 |
|  |  | 81.36% | 高中54.46％ | 高中34.30％ | ■符合全國指標以上 |
| 口腔保健 | 學生初檢齲齒率〈七、十年級〉 | 14.93% | 國中29.13％ | 國中31.09％ | ■符合全國指標以下 |
|  |  | 82.18% | 高中30.92％ | 高中25.73％ | ■高於全國指標尚需努力 |
|  | 學生齲齒複檢率〈七、十年級〉 | 76.67% | 國中83.12％ | 國中85.01％ | ■低於全國指標尚需努力 |
|  |  | 24.48% | 高中38.79％ | 高中36.25％ | ■低於全國指標尚需努力 |
| 健康體位 | 學生體位 過輕率 | 19.16% | 國中6.22％ | 國中6.27％ | ■高於全國指標尚需努力 |
|  |  | 22.87% | 高中8.52％ | 高中8.27％ | ■高於全國指標尚需努力 |
|  | 學生體位過重及肥胖率 | 28.51% | 國中30.07％ | 國中29.83％ | ■符合全國指標以下 |
|  |  | 27.45% | 高中29.33％ | 高中29.26％ | ■符合全國指標以下 |
|  | 學生體位適中率 | 52.34% | 國中63.69％ | 國中63.89％ | ■低於全國指標尚需努力 |
|  |  | 49.69% | 高中62.09％ | 高中62.46％ | ■低於全國指標尚需努力 |

貳、健康促進學校議題：

一、必選議題：

國小：■視力保健 ■健康體位(含營養教育) ■口腔保健 ■正確用藥 ■菸檳防制■全民健保

國中：■性教育（含愛滋病防治）■健康體位(含營養教育) ■口腔保健 ■正確用藥■菸檳防制■全民健保

二、校本重點議題：（議題未達全國指標者，一律列入學校校本重點議題；已達者可於上述必選議題中勾選一項，請以■標示之）

國中：□性教育（含愛滋病防治）■健康體位(含營養教育) ■口腔保健 □正確用藥□菸檳防制 □全民健保

三、自選議題：（請自行勾選至少一項，以■標示之）

國小：□性教育（含愛滋病防治）□安全急救教育  □傳染病防治

國中：■視力保健■安全急救教育  □傳染病防治

- 實施策略及內容說明：

一、菸檳防制

| 六大範疇 | 實施策略及內容 | 實施 議題 | 主辦 處室 | 協辦 處室 | 實施 時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校 衛生 政策 | 1.訂定禁止教職員工生在校園內吸菸管理辦法，並執行之。 | 菸 檳 防 制 | 生輔組 | 學務處 全校教職員工 | 103.09~ 104.06 |
|  | 2.週五朝會時間，加強宣導反煙拒檳等事宜，並掌握校安動態。 |  | 生輔組 | 學務處 全校教職員工 | 經常 |
|  | 3.提昇校園安危事件處理時效，建立校內、外事故傷害防制與緊急救護體系及通報制度，落實校園安全。 |  | 生輔組 衛生組 | 學務處 健康中心 | 經常 |
| 健康 服務 | 1.掌控吸煙、嚼食檳榔違規學生。 |  | 生輔組 | 學務處 | 經常 |
|  | 2.輔導抽菸偏差行為學生。 |  | 生輔組 | 輔導處 | 經常 |
|  | 3.建立戒菸拒檳學生名冊，予以戒除教育。 |  | 生輔組 | 學務處 | 經常 |
|  | 4.結合專業技巧，共同輔導學生接受煙癮戒治及心理輔導。 |  | 生輔組 | 班導 轉介機構 | 經常 |
| 健康 教學 與活 動 | 1.辦理反菸拒檳之專題，針對全校師生宣導。 |  | 生輔組 | 衛生組 健康中心 | 103.09~ 104.06 |
|  | 2.鼓勵健體領域教師製作反菸拒檳教案並將反菸拒檳議題融入教學活動，讓學生了解吸菸及嚼食檳榔的害處。 |  | 教務處 | 衛生組 健體領域教師 | 103.09~ 104.06 |
|  | 3.鼓勵教師參加菸害檳榔防制校內外研習。 | 菸 檳 防 制 | 學務處 | 教務處 | 經常 |
|  | 4.舉辦班際球賽、健康路跑活動、參加管樂縣賽等藝文活動，提倡正當休閒活動，使學生遠離菸害。 |  | 社團活動組 體育組 | 學務處 | 103.09~ 104.06 |
| 學校 物質 環境 | 1.張貼戒菸資料於佈告欄及風雨走廊，提供學生及教職員菸害防制的教育。 |  | 生輔組 | 學務處 | 經常 |
|  | 2.在校門口等明顯處張貼禁菸標誌、海報，加強宣導吸菸的危害。 |  | 生輔組 | 衛生組 | 經常 |
|  | 3.電子看板走馬【反菸拒檳】各類警語加強宣導。 |  | 學務處 | 健康中心 | 經常 |
|  | 4.健康中心提供反煙拒檳相關宣導資料及諮詢服務。 |  | 衛生組 | 健康中心 | 經常 |
| 學校 社會 環境 | 1.收集報紙或媒體等，有戒菸成功案例或吸菸危害身體及安全等資料公佈之。 |  | 衛生組 | 健康中心 | 經常 |
|  | 2.禁止學生教職員工及來賓進入校園內吸菸或嚼食檳榔。 |  | 學務處 警衛室 | 總務處 | 經常 |
|  | 3.配合校外會執行一般及特定人員尿液篩檢。 |  | 生輔組 | 健康中心 | 不定期 |
| 社區 關係 | 1.結合社區家長，行銷無菸家庭概念。 |  | 家長會 | 學務處 健康中心 | 103.09~ 104.06 |
|  | 2.在親職教育日及校慶運動會，力邀家長及社區參與菸害防治相關資訊宣導。 |  | 學務處 輔導處 | 學生家長 | 103.09~ 104.06 |
|  | 3.發現抽菸學生，立即通知家長，以求配合及早戒治。 |  | 生輔組 | 學生家長 | 經常 |

二、視力保健

| 六大 範疇 | 實施策略及內容 | 實施 議題 | 主辦 處室 | 協辦 處室 | 實施 時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校 衛生 政策 | 1.每週五朝會時間伺機宣導視力保健的重要性及方法。 | 視 力 保 健 | 衛生組 | 健康 中心 | 經常 |
| 健康 服務 | 1.每學期利用體育課實施學生視力檢查。 |  | 健康 中心 | 體育組 | 103.9及104.2 |
|  | 2.利用學生健康資訊管理系統，完整建立學生三年視力資料，以便於追蹤。 |  | 健康 中心 | 衛生組 | 103.09~ 104.06 |
| 健康 教學 與活 動 | 1.將視力保健議題融入健康教育領域教學。 |  | 教務處 | 課發會 | 經常 |
|  | 2.利用校外參觀教學，帶領全校師生多接觸大自然環境，保眼健身。 |  | 學務處 | 導師 | 103.09~ 104.06 |
|  | 3.邀請相關團體，宣導視力保健重要性。 |  | 衛生組 | 學務處 | 104.02~ 104.06 |
|  | 4.鼓勵教師參加視力保健校外研習。 |  | 學務處 | 教務處 | 經常 |
| 學校 物質 環境 | 1.定期教室採光測量。 |  | 總務處 | 學務處 | 每學期 |
|  | 2.依學生個別狀況課桌椅高度調整。 |  | 班導 | 總務處 | 經常 |
|  | 3.透過海報單張、學校網頁、電子看板等媒體宣導健康資訊並引發學校成員及家長的關心及參與。 |  | 衛生組 | 學務處 | 經常 |
|  | 4.提供衛生資訊於佈告欄、網頁，推動視力保健活動。 |  | 健康 中心 | 衛生組 | 經常 |
|  | 5.健康中心提供視力保健相關宣導資料及諮詢服務。 |  | 健康 中心 | 學務處 | 經常 |
| 學校 社會 環境 | 1.每學期測量視力後發矯治通知單給家長，請家長務必帶學生到合格院所檢治，再由導師協助收回矯治單。 |  | 健康 中心 | 班導 學生家長 | 103.09~ 104.06 |
|  | 2.於各班公告視力不良未矯治名單，督促視力保健。 |  | 健康 中心 | 班導 | 103.09~ 104.06 |
| 社區 關係 | 1.提供視力保健日常生活須知，請家長協助督促學生養成良好習慣。 |  | 衛生組 | 健康 中心 | 103.09~ 104.06 |
|  | 2.利用親職教育日辦理視力保健各項宣導活動，請家長協助培養正確視力保健觀念與習慣。 |  | 衛生組 | 輔導處 | 103.09 |

三、健康體位

| 六大 範疇 | 實施策略及內容 | 實施 議題 | 主辦 處室 | 協辦 處室 | 實施 時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校 衛生 政策 | 1.擬訂本校自立午餐管理辦法。 | 健 康 體 位 | 總務處 | 學務處 | 103.09~ 104.06 |
| 健康 服務 | 1.學生實施體適能檢測，建立個人體適能資料。 |  | 體育組 | 健康 中心 | 103.09~ 104.06 |
|  | 2.學生每學期利用體育課實施身高體重測量，以評估BMI體位合格率。 |  | 健康 中心 | 體育組 | 103.09~ 104.06 |
|  | 3.對特殊疾病與身心狀況學生資料加以管理，好作為各項健康體位活動的參考。 |  | 健康 中心 | 班導 衛生組 | 103.09 |
| 健康 教學 與活 動 | 1.社團活動實施田徑、球類等體能活動課程。 |  | 社團活動組 | 學務處 | 經常 |
|  | 2.舉辦營養教育講座。 |  | 營養師 | 健康 中心 | 上學期 |
|  | 3.舉辦全校運動會及班級球類球賽與健康路跑等。 |  | 體育組 | 學務處 | 103.09~ 104.06 |
| 學校 物質 環境 | 1.定期檢查校內各項設施並落實校園設備及設施的管理，營造安全活動環境。 |  | 總務處 | 體育組 | 經常 |
|  | 2.推動餐前洗手、飯後漱口等良好的飲食習慣。 |  | 衛生組 | 學務處 | 經常 |
|  | 3.全校學生之健康資料採電子化管理。 |  | 健康 中心 | 衛生組 | 經常 |
|  | 4.將健康促進相關資訊於上傳學校網頁平台，供師生參考瀏覽。 |  | 衛生組 | 學務處 | 經常 |
| 學校 社會 環境 | 1.開放學校運動場，提供社區民眾運動環境，促進健康行為的動力。 |  | 警衛室 | 學務處 | 經常 |
|  | 2.電子看板走馬相關【健康體位】宣導內容及標語。 |  | 衛生組 | 健康 中心 | 經常 |
| 社區 關係 | 1.邀請家長共同輔導體位不良的學生。 |  | 衛生組 | 健康 中心 | 經常 |
|  | 2.與特約醫院合作辦理七年級及十年級新生健康檢查。 |  | 健康 中心 | 特約醫院 | 上學期 |

四、口腔保健

| 六大 範疇 | 實施策略及內容 | 實施 議題 | 主辦 處室 | 協辦 處室 | 實施 時程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校 衛生 政策 | 1.利用週會及朝會時間伺機宣導視力保健的重要性及方法。 | 口 腔 保 健 | 衛生組 | 健康 中心 | 103.09~ 104.06 |
|  | 2.定期更新各項「口腔保健」宣導，增強口腔保健的觀念。 |  | 衛生組 | 健康 中心 | 103.09~ 104.06 |
|  | 3.辦理「午餐餐後學生潔牙活動」讓口腔保健落實於日常生活。 |  | 衛生組 | 健康 中心 各班 導師 | 103.09~ 104.06 |
| 健康 服務 | 1.與特約醫院合作辦理七年級及十年級新生健康檢查。 |  | 衛生組 | 健康 中心 | 上學期 |
|  | 2.利用「牙菌斑顯示劑」檢查學生潔牙情形。 |  | 健康 中心 | 衛生組 | 103.09~ 104.06 |
| 健康 教學 與活 動 | 1.將「口腔保健」融入健康教育領域教學中，讓學生具備正確知能。 |  | 健康教育教師 | 衛生組 健康中心 | 經常 |
|  | 2.舉辦口腔保健宣導講座。 |  | 健康 中心 | 衛生組 | 上學期 |
|  | 5.利用導師、行政會報及海報單張等方式宣導「口腔保健」概念。 |  | 衛生組 | 健康 中心 | 經常 |
| 學校 物質 環境 | 1.提供衛生資訊於佈告欄、網頁，推動口腔保健活動。 |  | 衛生組 | 健康 中心 | 經常 |
|  | 2.健康中心提供口腔保健相關宣導資料及諮詢服務。 |  | 衛生組 | 健康 中心 | 經常 |
|  | 3.推動餐前洗手、午餐餐後潔牙等良好的飲食習慣。 |  | 衛生組 | 健康 中心 | 經常 |
| 學校 社會 環境 | 1.每學期新生健康檢查後發矯治通知單給家長，請家長務必帶學生到合格院所檢治，再由導師協助收回矯治單。 |  | 健康 中心 | 衛生組 | 上學期 |
| 社區 關係 | 1.請家長合落實健康檢查缺點矯治追蹤。 |  | 健康 中心 | 特約 醫院 | 上學期 |

肆、執行成效評估：〈加網底為部訂指標〉

| 必 選 議 題 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推動議題 | 成效指標說明 |  | 預期成效自我評估 |  |
| 健康體位 | 1.體位過輕率。 2.體位肥胖率。 3.體位適中率。 4.體位過重率。 5.每天吃早餐達成率。 6.學生符合85210原則達成率： （1）學生每天睡飽8小時達成率。 （2）學生每天午餐理想蔬菜量（1拳半）達成率。 （3）學生限制看銀幕九作時間目標平均達成率：每天四電使用時間少於2小時。 （4）學生目標運動量平均達成率。 （5）學生多喝水目標平均達成率（每日喝水1500CC.或體重每公斤*30CC）。 |  | - 預期體位過輕率降至18％(國中)、21%(高中)。 - 預期體位肥胖率降至28％(國中)、27%(高中)。 - 預期體位適中率升至53％(國中)、50%(高中)。 - 預期體位過重率降至28％(國中)、27%(高中)。 - 預期每天吃早餐達成率升至75%。 - 85210原則達成率： - 國高中課業較繁重，盡力宣導，預期達成率較102學年度提1%(23%)。 - 預期較102學年度提高至(25%)。 - 盡力宣導，預期較102學年度提高至(25%)。 - 盡力宣導，預期較102學年度提高至(60%)。 - 盡力宣導，預期較102學年度提高至(60%)。 |  |
| 視力保健 | 1.學生裸視視力不良率。 2.視力不良學生就醫率。 3.規律用眼3010達成率。 4.天天戶外活動或遠眺120達成率。 5.高度近視個案管理率。 |  | - 預期裸視視力不良率降至65％(國中)、78%(高中)。 - 預期視力不良學生就醫率升至90％(國中)、85%(高中)。 - 盡力宣導，預期較102學年度提高至(80%)。 - 盡力宣導，預期較102學年度提高至(80%)。 |  |
| 口腔保健 | 1.學生初檢齲齒率。 2.學生齲齒矯治率。 3.學生午餐餐後潔牙率。 4.學生每天平均刷牙次數。 5.學生使用貝氏刷牙法比率。 |  | 1.預期初檢齲齒率降至14%(國中)、79%(高 中)。 2.預期齲齒矯治率升至85%(國中)、40%(高 中)。 3.預期達85%。 4.預期達3次以上。 5.預期達80%。 |  |
| 正確用藥 | 1.遵醫囑服藥率。 2.學生家庭具有用藥諮詢電話比 率。 3.不過量使用制酸劑比率。 |  | 1. 盡力宣導，預期較102學年度提高至 (60%)。 2. 盡力宣導，預期較102學年度提高至 (60%)。 3. 盡力宣導，預期較102學年度提高至 (60%)。 |  |
| 菸檳防制 | 1.無菸校園率。 2.校園二手菸曝露率。 3.學生吸菸率。 4.吸菸學生參與戒菸率。 5.菸害衛教種子教師人數。 6.無檳校園率。 7.學生嚼食檳榔率。 |  | 1. 盡力宣導，預期較102學年度下降至 (5%)以下。 2. 盡力宣導，預期較102學年度下降至 (10%)以下。 3. 盡力宣導，預期較102學年度下降至 (5%)以下。 4. 預期較102學年度提高至(60%)。 5.達2人。 6. 盡力宣導，預期較102學年度下降至 (3%)以下。 - 盡力宣導，預期較102學年度下降至 (0%)。 |  |
| 性教育（含愛滋病防治） | 1.接納愛滋感染者比率。 2.青少年拒絕婚前性行為發生率（國高中）。 3.採取安全性行為率（國高中）。 |  | 1.預期達80%以上。 2.預期達80%以上。 3.預期達80%以上。 |  |
| 自 選 議 題 |  |  |  |  |
| 推動議題 |  | 成效指標 |  | 預期成效自我評估 |
| 安全急救教育 |  | - 國小五年級以上學生具有CPR證照 比率。 2.教職員具有CPR證照比率。 |  | 1.預期教職員工具有CPR證照及 AED操作教育訓練比率達80%。 |