新北市立金山高級中學103學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫

壹、依據

一、中華民國100年11月4日台研字第1000188606C號令辦理。

二、新北市政府教育局102年2月26日北教研1021326179號函。

三、103年2月10日本校102學年下學期期初校務會議決議。

貳、目的

一、持續精進教師教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就表現。

二、促進校內專業對話溝通，增進教學知能，形塑教師專業成長機制。

三、強化教師教學表現成就，激勵教師士氣，營造校園教學專業文化。

參、參與計畫類別：逐年期組繼續辦理

肆、實施時間：自103年8月1日起至104年7月31日止

伍、評鑑層面：依據教育部申辦計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」為辦理層面。

陸、參與人員：本校教師計104人，參與本計畫者共28人，參與人員如表1-4。

柒、實施內容：

一、評鑑設計

| 年度內容 | 103學年 |
| --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 |
| 實施內容 | 教學觀察 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑：含教學觀察 3.非正式評鑑：以教學觀察為主，作為校本規準調整之重要參考依據 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑：全體參與教師 2.非正式評鑑：全體參與教師 |
| 備註 |  |

二、重點工作規劃：

1.103年8月：推動小組開始運作，相關人員參加各項人才培訓。

2.103年9月底前：辦理校內實施流程說明會。

3.103年10月-12月：進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行校本指標試評，作為規準討論及調整之依據。

4.104年1月：製作及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具)。

5.104年2月底：排定評鑑人員與受評者。

6.104年3月至4月底前：進行教學觀察、專業檔案建置及自評。

7.104年5月16日前：受評者提交自評及專業檔案予評鑑者。

8.104年5月30日前：提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於6月15日前彙整評鑑文件提交推動小組。

9.104年6月20日前：發放評鑑結果通知、專業學習社群調查及分組。評鑑結果提供教師規劃專業成長，並作為校內共同進修之安排。

10.104年7月15日前：完成辦理本案評鑑報告。

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 |  | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校本評鑑規準及指標討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作及發放評鑑手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行教學觀察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本案評鑑報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

捌、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構及人員：共11人

(一)召集人：林美真校長

(二)執行秘書：教務處 鄭敬儀主任(承辦處室主任)。

(三)教師會代表1人：魯學蓮 老師。

(四) 教師代表8人 ：參加教專各分組組長8名。

(五)家長會代表1人：(由家長會中推選產生)。

（六）各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

| 編號 | 職稱 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召集人 校長 | 林美真 | 1.督導教師專業發展評鑑執行 2.召開並主持定期評鑑工作相關會議 |
| 2 | 執行 主任 | 鄭敬儀 | 1.規劃及執行教師專業發展評鑑計畫 2.協調安排評鑑人員、輔導人員 3.解決實施過程中產生的各項問題 |
| 3 | 家長會代表 |  | 參與教師專業發展評鑑推動小組會議審議推動計畫、 評鑑人員及各項評鑑人才推薦、提供疑難問題解決策略 |
| 4 | 教師會 代表 | 魯學蓮 | 參與教師專業發展評鑑推動小組會議審議推動計畫、 評鑑人員及各項評鑑人才推薦、提供疑難問題解決策略 |
| 5 | 教師 代表 | 李清波 | 與教師專業發展評鑑推動小組會議審議推動計畫、 評鑑人員及各項評鑑人才推薦、提供疑難問題解決策略 |
| 6 | 教師 代表 | 張沛檥 | 與教師專業發展評鑑推動小組會議審議推動計畫、 評鑑人員及各項評鑑人才推薦、提供疑難問題解決策略 |
| 7 | 教師 代表 | 游靜玟 | 參與教師專業發展評鑑推動小組會議審議推動計畫、 評鑑人員及各項評鑑人才推薦、提供疑難問題解決策略 |
| 8 | 教師 代表 | 林恩宇 | 與教師專業發展評鑑推動小組會議審議推動計畫、 評鑑人員及各項評鑑人才推薦、提供疑難問題解決策略 |
| 9 | 教師 代表 | 陳琬晴 | 與教師專業發展評鑑推動小組會議審議推動計畫、 評鑑人員及各項評鑑人才推薦、提供疑難問題解決策略 |
| 10 | 教師 代表 | 陳信全 | 與教師專業發展評鑑推動小組會議審議推動計畫、 評鑑人員及各項評鑑人才推薦、提供疑難問題解決策略 |
| 11 | 教師 代表 | 范麗萍 | 與教師專業發展評鑑推動小組會議審議推動計畫、 評鑑人員及各項評鑑人才推薦、提供疑難問題解決策略 |

二、推動小組任務：

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

玖、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾、評鑑結果應用

一、協助教師根據評鑑結果研擬個別成長計畫。

二、對於共通性的評鑑結果，做為學校規劃校本研習的主題，並提供組織學

校專業學習社群的主題工作坊之用。

三、建立教師專業成長機制：

(一)建立教師專業成長願景計畫與共識，成立「教師專業發展評鑑推動小組」，規劃推動各項教師進修活動。

(二)提昇教師專業知能，活化教育生命；規劃進修時間，建構專業分享與深度會談機制，彼此分享。

(三)建立教師專業社群，建構學習型的組織文化，以利同儕相互學習，提升教師專業，帶領教師成長。

(四)教師專業發展之評鑑考核計畫，鼓勵自我評鑑、同儕觀察並隨時修正與回饋。

拾壹、預期效益

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

拾貳、本計畫經本校推動小組通過，報請市政府主管教育機關初審，並由教育部審查通過後實施。