新北市政府所屬各機關學校中長程教育發展計畫實施計畫

102年10月25日教秘字第1022899129號函頒

- 依據：依「教育經費編列與管理法」第12條規定及審計部新北市審計處於新北市地方教育發展基金101年度財務收支及決算之查核意見辦理。

- 目的：為使新北市（以下簡稱本市)所屬各公立學校校務長遠發展，因應市府政策及本局施政重點，配合學校願景與特色，提供各校依據其發展重點逐步進行推動的機會，並服膺教育經費編列規範，特定訂本實施計畫。

- 本計畫所稱中長程計畫係指計畫期程在二年以上。

- 實施對象：本市各級公立學校

- 實施期程與方式

  - 計畫實施期程：

| 項次 | 作業期間 | 工作內容 | 主政單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102年9月15日前 | 召開學校中長程教育發展計畫研商會議，討論實施計畫、學校撰寫格式、撰寫說明內容。 | 秘書室 |
| 2 | 102年10月18日前 | 完成修正後學校中長程教育發展計畫簽核作業。 | 秘書室 |
| 3 | 102年10月30日前 | - 召開本市公立各級學校中長程教育發展計畫撰寫說明會。 - 正式發函各校撰寫中長程教育發展計畫。 | 秘書室 |
| 4 | 102年12月10日 | 各校將填寫及核章完成之學校中長程教育發展計畫紙本5份（含電子檔1份）送至教育局審核。 | 各級學校 |
| 5 | 102年12月30日前 | 1.形式審查：審查各校送至教育局資料格式是否依規定製作及填寫完整，如符合規定，再依內容分送主管單位。 2.書面審查：由各計畫主管科室確認撰寫之計畫內容是否正確及可行，另所編列預算金額是否符合規定。 3.書面實質審查結果確認：由各級學校審查單位將修正確認後之審查結果一覽表送秘書室彙辦，並由秘書室統一函請學校修正提報。 4.各級學校中長程教育發展計畫預定於102年12月上旬完成核備。 | 審查單位 1.國小：國小教育科 2.國高中職：中等教育科 3.幼兒園：幼兒教育科 4.特殊學校：特殊教育科 各計畫主管科室 1.各級學校審查單位 2.秘書室 各級學校審查單位 |

二、本計畫撰寫繳交以校為單位，國小附設幼兒園及國高中市立幼兒園部分請納入國小及國高中之計畫內，勿獨立撰寫。

三、各校應依學校發展特色及目標，如有計畫內容調整時，於每年10月底前提報修正後之中長程教育發展計畫送本局審查。

陸、績效考評：

一、請各校將中長程教育發展計畫之計畫內容，依預定期程納入年度工作計畫中執行，並於每年年度計畫執行完竣後評估，檢討得失，以為下年度執行之參考。

二、使各校能謹慎填寫計畫並確實於預定期限內完成，故將於計畫核備完成後次年度起，將併入「新北市政府所屬各級學校教育經費使用績效評鑑實施計畫」中進行考評，評核結果將作為往後本局核定各校編列相關預算之參考，詳細之考評方式將另函通知。

柒、經費：本計畫所需經費由本府編列預算支應。

捌、附則：辦理計畫之工作人員依相關規定予以獎勵。

玖、本計畫奉核定後實施。