新北市立金山高中104學年度第1學期服務學習課程
壹:工作執掌
104 / 09 / 07開會後之修正版
職稱	負責人	工作項目
召集人	林美真校長	指導服務學習計畫之實施
副召集人	教務處 許錦芳主任	融入課程主題規劃與設計。 / 教學活動實施進度控管。
	學務處 李金龍主任	服務策劃與執行。 / 活動計畫實施進度控管
執行幹事	活動組 高建國組長	擬定本計畫及執行活動各項細節，召開工作小組會議等相關事宜。
行政組	教學組 連昱衡組長	落實領域課程融入服務學習計畫之規劃與執行，召開教學研究會與各領域教師聯絡、通知，教師研習活動規劃與教師研習時數認證。
	活動組 高建國組長	服務計畫之規劃與設計、學生服務學習時數認證。
	衛生組 劉怡萱老師	環境小志工活動之規劃與實施。
	訓育組 游靜玟老師	週會、期末服務學習成果展安排事宜。
課程組	教學組 連昱衡組長	領域會議課程發展討論。
	各領域教師	落實領域課程融入服務學習計畫之執行 / 課程設計，教學單、反思學習單等之設計及指導。
場佈組	設備組 陳正昌組長	協助各活動教學設備之建置與借用。
	事務組 簡文信組長	協助各活動空間之借用、佈置與管理。
資訊組	視覺藝術老師協助	協助活動之攝影與拍照。
	資訊組 吳建璿組長	協助資訊設備之借用、網路資訊介面之建立。
安全維護組	生輔組 龔振毅組長	協助維護活動秩序與安全。
協助行政組	實習老師、替代役	協助上述各項活動之支援。

貳:服務學習課程規劃
一、國中部服務學習活動:
 (一)國一：i探索校園改善學習方案
1.方式：以海洋教育為課程核心，透過海洋教育專題演講和淨灘活動，了解海洋環境的維護及海洋垃圾的認識。
    2.服務時數：10小時
3.實施內容及時程:
項目	日期、時間	服務學習活動對象	活動內容	服務學習認證時數	備註
(1)	10/16(五) / 國中第一次段考 / 第2天下午	國一	1.金山區海灘淨灘(沙珠港、磺港或金青海灘擇一) / 2.雨天改於禮堂舉行海洋教育研習(海洋教育影片欣賞：魚線的盡頭)，淨灘則改第二次段考第2天下午。	3小時
(2)	12/2(三) / 國中第二次段考 / 第2天下午	國一	海洋教育專題演講。 / (淨灘若無延期)	3小時
(3)	12/3~12/29	國一	利用綜合活動課及課餘時間進行海洋教育議題討論。	3小時
(4)	12/30(三) / 國中部週會時間	國一	進行服務學習成果發表。	1小時

4.工作分配：
負責處室	工作內容
教務處教學組	(1)落實領域課程融入服務學習計畫之執行。 / (2)課程設計，教學單及反思學習單等彙整。 / (3)協助國三導師及活動相關人員段考監考之安排。
學務處活動組	(1)統籌服務學習成果發表會。 / (2)協助學生服務學習時數認證。
學務處生輔組 / 班級導師	協助維護淨灘活動秩序與安全。
學務處衛生組	協助淨灘所需的打掃用具。

  (二)國二:服務學習規劃方案-校園變裝學習方案
    1.方式：藉由綜合活動課程、藝術與人文課程規劃設計課程，作為校慶的校園改
     造及環境布置使用，並於校慶執行服務學習的任務。
    2.服務時數：10小時
    3.實施內容及時程:
項目	日期、時間	服務學習活動對象	活動內容	服務學習認證時數	備註
(1)	10/5~10/16	國二	藉由綜合活動、藝術與人文課程設計課程，作為校慶的校園改造及環境布置使用。	3小時
(2)	10/26~11/5	國二	使用童軍教育課程進行校慶的校園改造及環境布置。	4小時
(3)	11/10~11/17	國二	使用童軍教育課程進行校慶後的校園改造及環境布置物品復原工作。	3小時

4.工作分配：
負責處室	工作內容
教務處教學組	(1)綜合活動及藝術與人文領域教師協助設計課程，並融入活動之中。 / (2)落實領域課程融入服務學習計畫之執行。 / (3)課程設計，教學單、反思學習單等彙整。
學務處活動組	(1)服務學習計畫之規劃與執行。 / (2)協助學生服務學習時數認證。

 (三) 國三：
        目前服務學習時數採證學期為三學期，目前國三的同學均已取得服務學習12分的學
       習分數，僅少數轉學生或特殊原因，需要於本學期補齊服務學分，活動組將全力輔導國三
       學生，獲得12分滿分的服務學習積分。
  1.方式：透過全校性服務學習活動，如叁點所列之活動內容，補齊服務學習積分。
  2.服務時數：無上限。
  3.工作分配：
負責處室	工作內容
學務處活動組	(1)提醒與督促未達服務學習時數之學生，補足服務學習時數。 / (2)依照個別學生的需求，規劃不同種類的服務學習之計畫，並 / 協助學生服務學習時數認證。 / (3)寒假補辦服務學習之工作，讓每位學生都有機會拿到最好的 / 服務學習認證成績。
學務處衛生組	環保小志工服務學習活動。

 叁.全校性服務學習活動:
1. 環保小志工：學務處衛生組。
2. 圖書館小志工：圖書館讀者服務組。
3. 金山高中學生糾察及交通服務隊小志工:學務處生活教育組。
4. 接受各班校內、校外社區服務學習之申請，並協助辦理:學務處活動組。

※金山高中國中部服務學習規劃
項目	對象	時間	活動內容	認證時數	備註
國 中 服 務 學 習	國一	上學期	淨灘+海洋教育	10小時	4分/6小時
		下學期	金中i探索課程	10小時	4分/6小時
	國二	上學期	校慶的校園改造+環境布置	10小時	4分/6小時
		下學期	全校性服務學習活動	不限	補足服務學習積分
	國三	上學期	全校性服務學習活動	不限
		下學期	全校性服務學習活動	不限

特別說明的是，五專免試入學「服務學習」項目之服務時數係採國中在學期間取得之時數累計計算，並未以就讀之學期分別採計。考生參加校內服務學習課程及活動，或於校外參加志工服務或社區服務，皆可依其累計之服務時數，滿8小時得「服務學習」積分1分。例如：小如在校內及校外總共累計服務時數共25小時，即可獲得積分3分。