## Sheet1
高級中等學校均優質化計畫整合平臺與各方案推動分工流程表
階段別	工作項目	工作項目內容	辦理單位	期程	備註
準備階段	政策共識平台會議	請署長、均優質化整合平臺計畫主持人、國教署承辦長官、方案主持人、計畫審查委員、承辦學校校長、方案執行學校校長、整合平臺計畫相關成員進行政策理念之會談，並請方案主持人說明方案目的與功能，以供審查。	國教署、整合平臺	10月至11月
	國教署研擬教育政策KPI	由國教署依現行教育政策及方針，召集各方案工作團隊共同研擬教育政策KPI，以落實教育政策，達成高級中等學校均優質化目標。	國教署、各方案工作團隊	10月至12月
	各方案研提政策KPI	各方案工作團隊依據前一年度執行情形、高級中等教育政策及目前施政重點，研擬具體之質性及量性KPI，俾有效推動高級中等學校均優質化發展及後續之績效評核。	各方案工作團隊	12月
	北中南分區說明會	向審查委員及學校宣導及說明各方案KPI、執行重點並釋疑，以確保政策規劃者、執行者、督導者有一致共識。	各方案工作團隊	1月
	學校校務盤點(SWOT)	瞭解學校發展優勢、弱勢，並與同區學校做比較	各申請學校	2月
規劃階段	申請學校研擬校訂KPI	各申請學校應依據SWOT分析結果、目前各校校務現況、各方案KPI及執行重點，並配合教育政策，研訂各校KPI指標及各項指標成長值	各申請學校	2月
	申請學校提出初步構想書	各校依SWOT分析結果、校訂KPI，提出初步構想書送工作團隊檢視，通過後始研擬計畫。	各申請學校	2月
	參與申辦學校初擬計畫	對焦各方案KPI、各校KPI並與學校中長程發展計畫及學校評鑑結合，尊重專業參與，由國教署、各方案工作團隊初步檢核	各申請學校、各方案工作團隊、國教署	3月中旬前	審議結果修正
審議階段	各方案工作團隊審議	一、各校提送1份高中或高職優質化計畫，及均質化計畫，分送各方案工作團隊審查。 / 二、各方案工作團隊審查各校提出之各項子計畫。	各申請學校、各方案工作團隊、國教署	5月中旬		修正再報
	至整合平台進行初步審議結果簡報	各方案工作團隊將初步審議情形及結果至整合平臺簡報。	各方案工作團隊、整合平臺	5月中旬
	國教署依初步審議結果核定	國教署參據初步審議結果，核定各申請學校經費，並函知各通過學校。	國教署	5月底前
執行階段	各申請學校依審查意見修正為核訂版計畫書	各申請學校依審查意見修正為核訂版計畫書，並據以執行。	各申請學校	6月至7月
	國教署撥付經費	國教署依審議結果、核定版計畫書及學校所送領據，撥付經費予各申請學校。	l	8月1日前
	學校執行	各學校依據核定計畫執行各項業務	各學校	8月至次年7月
	輔導訪視及評核	一、各方案工作團隊及整合平臺委員，共同前往學校輔導訪視及評核。 / 二、各校應依訪視報告，即時修正執行情況。	各校、各方案工作團隊、整合平臺	10月至次年4月
	至整合平台進行執行結果簡報	請各方案工作團隊報告當學年度訪視結果及執行成效，以評核方案成效並修正下學年度之辦理方向。	各方案工作團隊、整合平臺	次年7月