高中優質化輔助方案
第二期程第二年
學 校 經 營 計 畫 書

提報學校：新北市立金山高級中學
提報日期：100年05月01日
修正日期：100年08月31日
提 報 人：林 國 泰 校 長

目 錄
壹、學校願景與優質化發展目標…………………………………………… 2
貳、第二期程一年執行情形檢討…………………………………………… 5
參、子計畫和具體作為……………………………………………………… 42肆、資源編列與整合………………………………………………………… 48伍、學校自主管理…………………………………………………………… 51陸、校際經驗交流…………………………………………………………… 60柒、結語……………………………………………………………………… 61
附件一：學校基本資料……………………………………………………… 63
附件二：100學年度經費檢核表
附件三：100學年度經費概算表

壹、學校願景與優質化發展目標
一、學校願景
金山高中的願景為「健康」、「關懷」、「多元」與綜合高中的精神「多元」、「適性」、「輔導」相呼應。經過師生的經營，學校發展出屬於自已的特色----課程彈性且多元有特色、學生適性學習、教學正常化(五育並重)、注重實務教學、強化學生輔導、學生跑班上課，正反應出學校的願景，期望訓練出具備健康身心、人文關懷及多元能力的學生。
在健康身心方面：五育並重，教學正常、學生適性發展。
在人文關懷方面：強化學生輔導、學生適性學習、重視學生之生活、學習及生涯的輔導。
在多元能力方面：課程彈性多元有特色、注重實務教學、學生跑班上課。
二、第二期程優質化發展目標
教育部高中優質化輔助計畫方案希望協助學校向優質高中邁進—提升學生學習成效、鼓勵課程發展、提高教師教學成效、促進教師專業發展。第一期程的計畫目標聚焦在教師教學、學生學習、教師專業發展及課程發展等面向，第二期程的三年計畫仍在此向度延伸。
    有了第一期程的經驗，第二期期程的計畫將繼續呼應學校的願景，三年皆有其階段性的發展目標，希望將金山高中建構為健康、關懷、多元的優質學校:
(一)99學年度:淺耕期
此階段將整合第一期程的經驗，再出發，目標讓師生都動起來，積極參與此計畫的各種安排
(二)100學年度:深耕期
    此階段希望學生的學習、教師教學、教師專業發展及課程發展皆建立特有的運作模式，展現學校的特色。
(三)101學年度:生根期
    此階段希望學生的學習、教師教學、教師專業發展及課程發展在師生身上都能夠內化，讓學校的特色更鮮明、老師更優秀、學生更優質。
  三、學校願景、綜合高中精神與高中優質化輔助計畫之關係
學校願景
健康	關懷	多元

     互相呼應
綜合高中精神
適性	輔導	多元

     優質計畫協助實現願景
高中優質化輔助計畫
學生學習	課程發展	教師教學	教師專業發展

     蛻變成優質高中
學校願景
健康	關懷	多元
適性	輔導	多元
學生學習、課程發展、教師教學、教師專業發展
學生競爭力培訓計畫、精英教師培力計畫、 / 提升教學成效輔助計畫
金山高中=優質高中

本校以高度熱忱的教師團隊，積極推展創新教學、規劃學習型校園、提升辦學成效，以爭取社區家長認同，讓社區生直接留在本校就讀，不用離鄉背景到其他縣市就學;同時，呼應教育部十二年國教政策，建構優質社區高中，這是本校教師團隊的重大使命，期盼在我們付出最大努力的同時，能得到肯定，獲得輔助計畫的支援，使我們打造更精緻、更具競爭力的優質高中。
貳、第二期程一年執行情形檢討
第二期程計畫差異表歷年紀錄（表C-1）
子計畫A：學生競爭力培訓計畫 以千元為單位
項次	子計畫或分支計畫項目名稱	主管機關 / 核列經費		經費執行率 / （4月底6月底填寫）		計畫性質			本年度執行完畢後終止
		經常門%	資本門%	經常門%	資本門%	續辦	修正	新增
A-1	多元學習課程全能計畫	498.4 / （25.26%）	0	498.4 / （25.26%）	0	■	□	□	■
A-2	精實實務課程探索計畫	1142.6 / （57.91%）	0	1142.6 / （57.91%）	0	■	□	□	□
A-3	拔尖固底改造計畫	332 / （16.83%）	0	332 / （16.83%）	0	■	□	□	□
總 計		1973 / （100%）	0	1973 / （100%）	0

子計畫B：精英教師培力計畫
項次	子計畫或分支計畫項目名稱	主管機關 / 核列經費		經費執行率 / （4月底6月底填寫）		計畫性質			本年度執行完畢後終止
		經常門%	資本門%	經常門%	資本門%	續辦	修正	新增
B-1	專業學習社群(PLC)揚帆計畫	358 / （44.92%）	0	358 / （44.92%）	0	■	□	□	□
B-2	教師專業發展評鑑啟航計畫	139 / （17.44%）	0	139 / （17.44%）	0	■	□	□	□
B-3	教師教學潛能探索計畫	300 / （37.64%）	0	300 / （37.64%）	0	□	□	■	■
總 計		797 / （100%）	0	797 / （100%）	0

子計畫Ｃ：教學成效提升計畫
項次	子計畫或分支計畫項目名稱	主管機關 / 核列經費		經費執行率 / （4月底6月底填寫）		計畫性質			本年度執行完畢後終止
		經常門%	資本門%	經常門%	資本門%	續辦	修正	新增
C-1	教學成效輔助計畫	0	490 / （100%）	0	490 / （100%）	■	□	□	□
C-2	提升教學效能工作坊	150 / （100%）	0	150 / （100%）	0	■	□	□	□
總 計		150 / （100%）	490 / （100%）	150 / （100%）	490 / （100%）

子計畫Ｄ：專業諮詢訪視
項次	子計畫或分支計畫項目名稱	主管機關 / 核列經費		經費執行率 / （4月底6月底填寫）		計畫性質			本年度執行完畢後終止
		經常門%	資本門%	經常門%	資本門%	續辦	修正	新增
Ｄ-1	專業諮詢訪視	10 / （100%）	0	10 / （100%）	0	■	□	□	□
總 計		10 / （100%）	0	10 / （100%）	0

表格類別 b：自主管理評核表
第二期程自主管理評核表－分年子計畫評核表（表b-1）
新北市立金山高級中學 高中優質化第二期程99學年度自主管理評表
優質化目標：建構健康、關懷、多元的優質學校。
子計畫名稱：A學生競爭力培訓計畫
子計畫目標	A學生競爭力培訓計畫 / 透過提供學生多元學習的課程、實務課程、活動課程、補救教學、拔尖教學、品格教育、學生學習成果發表，提升學生的學習成效，培養學生多元能力與競爭力，亦藉此建立學校的經營特色。
分支計畫名稱與具體作為		評核指標	計畫性質（新增、續辦、修正、終止）
			99學年度 / （第一年）	100學年度 / （第二年）	101學年度 / （第三年）
	A-1多元學習課程全能計畫
	1.開發多元選修的學校本位課程供學生選修，培訓學生多元的能力。	SL-1-1 / SL-1-2 / SL-2-1 / SL-2-2 / CT-1-3	續辦	停辦，以本預算支應	停辦，以本預算支應
	2.學生獎勵金—依據本校高中優質化獎勵學金設置辦法辦理。 / （1）入學獎學金-獎勵優秀社區生就近入學。 / （2）績優獎勵金-獎勵段考及模擬考成績優良及進步學生。 / （3）競賽獎勵金-獎勵參加校外各種競賽成績優良學生。	SL-2-1 / SL-2-2	續辦	停辦	停辦
	A-2精實實務課程探索計畫
	1.設置班級閱讀角、班級讀書會，營造班級教室閱讀空間，鼓勵學生親近書籍、喜愛閱讀，提高學生閱讀風氣與能力。	SL-2-1 / SL-2-2 / SL-3-4 / SL-3-5 / CT-1-1 / CT-1-2 / RI-2-4	新增	停辦，以本預算支應	停辦，以本預算支應
	2.辦理文化參訪課程，學生可透過實際體驗學習，提升文化素養、拓展視野。	SL-2-1 / SL-2-2 / CT-1-2 / CT-1-3	續辦	續辦	續辦
	3.辦理管樂、直笛實務訓練，培養學生音樂涵養，提升音樂教學成效。	SL-2-1 / CT-1-1 / CT-1-3 / CT-2-1	新增	續辦	續辦
	4.辦理體育活動課程，增強體能，提升學生運動興趣與能力。	SL-2-1 / CT-1-1 / CT-1-3 / CT-2-1	新增	續辦	續辦
	5.利用假日辦理文藝營、飲調營、財金營、管樂營等活動課程，學生可以有實務的學習。	SL-2-1 / SL-2-4 / SL-2-5 / SL-3-5 / CT-1-3 / SM-1-1	新增	續辦	續辦
	6.辦理原住民藝能班樂舞課程學習成果發表，呈現三年來的學習所成，展現精彩豐碩動人的成果。	SL-3-1 / CT-1-3 / CT-2-3	新增	續辦	續辦
	7.辦理英語話劇比賽，提升學生運用英語的能力與興趣，激發學生的創造力與想像力。	SL-3-1 / CT-1-3 / CT-2-3	續辦	續辦	續辦
	A-3拔尖固底改造計畫
	1.辦理夜間課業輔導、學科補救教學，提升學習低成就、經濟弱勢、原住民學生學習成效。	SL-2-3	續辦	續辦	續辦
	2.辦理學科拔尖教學課程輔導，提升學生學科專業能力。	SL-2-3 / CT-2-5	續辦	續辦	續辦
	3.辦理認輔教師及志工培訓，期能建立品格教育核心價值、行為準則，於陪伴關懷中，教導學生養成思辯、選擇與反省能力，進而認同、欣賞與實踐品格之核心價值。	CT-1-2 / RI-1-4	新增	續辦	續辦
	4.邀請劇團於週會時間，透過活潑性、趣味性、多元性的表演，進行品格教育宣導及製作品格教育標語懸掛於校園；並辦理品德優良楷模選拔表揚，將品格教育多元地納入學習課程，運用多元教學方法，提升品格教育教學成效。	SL-2-4 / CT-2-2 / RI-1-4 / RI-2-1 / RI-2-4	新增	停辦，以本預算支應	停辦，以本預算支應

第二期程自主管理評核表－分支計畫具體作為或活動之目標值、績效質與執行成效檢討表(子計畫分年填寫)（表b-2）
分支計畫具體作為或活動之目標值、績效值與執行成效檢討表（子計畫分年填寫）
分支計畫、具體作為或活動名稱或內容	預期達成的目標值（以學期為單位） / （量化與質化至少擇1項說明）			執行情形與結果（以學期為單位）
	量化		質化	績效值 / （達成率）	差值（目標值與績效值之差距）	執行情形與成效檢討（遭遇的困難、改善情形、效益說明） / （最多200字）
	項目說明 / （ex：活動名稱、研習主題）	數值 / （單位）	具體陳述 / （最多30字）
99A-1多元學習課程全能計畫	四重奏講堂	學生12人	由4位教師指導，進行4個議題討論。	12/12 / 100%	0	閱讀為學生必需的功課，因此經一段期間的經驗累積，將此活動停辦(自100學年起)，列入正規課程(開設閱讀指導課)。
	入學獎學金 / 績優獎勵金 / 競賽獎勵金	學生22人 / 學生171人 / 學生105人	依據本校高中優質化獎勵學金設置辦法辦理。	298/298 / 100%	0	1、1、入學獎學金-獎勵優秀社區生就近入學。 / 2、績優獎勵金-獎勵段考及模擬考成績優良及進步的學生。 / 3、競賽獎勵金-獎勵參加校外各種競賽成績優良學生。
99A-2精實實務課程探索計畫	設置班級閱讀角、班級讀書會	全校學生1400人	設置班級閱讀角、購置班級讀書會用書，由圖書館提供共讀書籍或由教師引導閱讀優良文章，高中各年段開設閱讀課。	1400/1400 / 100%	0	1、透過帶領學生進行閱讀課程，希望養成學生閱讀的習慣，提升學生閱讀的基礎能力。 / 2、成效短期內不易呈現，期以建立習慣為目標。
	文化參訪－順益臺灣原住民博物館 / 文化參訪－2010臺北國際花卉博覽會	學生23人 / 學生60人	透過參訪給學生實際體驗，提升學生人文素養。	83/83 / 100%	0	透過文化參訪，讓偏遠學校學生亦可以體驗及認識各種人文與文化，提供學生除課本以外的學習，並建立學生去多元學習的習慣。
	管樂、直笛實務課程、管樂營	學生200人	學生能吹奏簡單樂曲或喜歡演奏樂器，涵養優雅氣質，充實生活內涵。	200/200 / 100%	0	1、透過樂器教學，使學生可以對音樂學習多一點體驗。 / 2、學習時間有限，影響學習成效。
	體育活動課程	學生500人	規劃有氧課程、各種體育活動，以利學生學習。	500/500 / 100%	0	透過規律運動，鍛鍊學生強健的體魄。
	文藝營 / 飲調營 / 財金營	學生30人 / 學生55人 / 學生53人	透過假期營隊活動，學生可以有實務的學習。	138/138 / 100%	0	1、透過營隊活動提供學生實務學習，使學生對實務有進一步了解。 / 2、營隊進行時間不易安排，受限計劃核定時間，無法於寒暑假進行。
99A-3拔尖固底改造計畫	原住民學生英文補救教學	學生60人	夜間課餘時間進行英文補救教學。	60/60 / 100%	0	1、透過補救教學加強學生的基礎能力。 / 2、師生時間有限，安排課程不容易。
	辦理學科補救教學課程	學生180人	夜間課餘時間，進行國文、英文…等學科補救教學。	180/180 / 100%	0
	辦理拔尖教學課程	學生200人	利用課餘時間，進行國文、英文、藝術創作、花式調酒…等課程，加強學生基礎能力。	200/200 / 100%	0	1、透過拔尖教學課程提升學生的學科專業能力。 / 2、師生時間有限，安排課程不容易。
	品格教育宣導－劇團表演	全校學生1400人	邀請劇團於週會時間，透過活潑性、趣味性、多元性的表演，進行品格教育宣導。	1400/1400 / 100%	0	1、推動品格教育活動提升學生的品格及建立品格典範。 / 2、品格教育需持續，非短期內可完全達到成效，需不斷努力。
	品格標語欄製作	1400人	製作品格標語懸掛於校園。	1400/1400 / 100%	0
	辦理品格優良楷模選拔表揚	42人	選拔表揚品格優良楷模。	42/42 / 100%	0
100A-1多元學習課程全能計畫	多元選修課程	學生260人	高二、高三學生跨班選修多元課程。	260/260 / 100%	0	學生可培養多元能力，透過選課學生可跨學程學習，學生有更寬廣的學習及人際關係。
	四重奏講堂	學生11人	由4位教師指導，進行4個議題討論。	11/11 / 100%	0	閱讀為學生必需的功課，因此經一段期間的經驗累積，將此活動停辦(自100學年起)，列入正規課程。
	績優獎勵金 / 競賽獎勵金	學生166人 / 學生55人	依據本校高中優質化獎勵學金設置辦法辦理。	221/221 / 100%	0	1、1、績優獎勵金-獎勵段考及模擬考成績優良及進步的學生。 / 2、競賽獎勵金-獎勵參加校外各種競賽成績優良學生。
100A-2精實實務課程探索計畫	文化參訪 / －台灣立報社	學生39人	辦理文化參訪讓學生認識另類報紙媒體的運作概況，涵養關懷本土與國際弱勢團體的人文情操，並能反思族群與自身在大社會的位置。並邀請鄰近淡江高中原住民學生參加，促進校際學生交流。	39/39 / 100%	0	透過文化參訪，讓偏遠學校學生亦可以體驗及認識各種人文與文化，提供學生除課本以外的多元學習，拓展其視野。
	文化參訪 / －國家圖書館「文學不老‧愛荷華」特展	學生41人	辦理文化參訪讓學生能感受楊逵作品中的文學意涵與人道關懷，提高認識現代中文作家與作品的動機。	41/41 / 100%	0
	原住民藝能班「布農族部落文化參訪」	學生60人	辦理原住民藝能班學生部落參訪，讓學生能深入部落，體驗學習布農族文化，了解台灣原住民文化的豐富、優美與多元。	60/60 / 100%	0
	各學程校外參訪－2010臺北國際花卉博覽會	學生312人	2010臺北國際花卉博覽會乃國際盛事，辦理參訪讓學生共襄盛舉，欣賞花卉園藝之美，領略文化藝術的風華，見證科技的新成就，體認環境保育的努力，擴充學生的視野。	312/312 / 100%	0
	餐飲學程校外參訪－大黑松小倆口牛軋博物館	學生56人	辦理學程校外實務參訪，加強校內教學與校外活動之聯繫，擴充學生實務知識領域，增進其見聞，提升教學成效。	56/56 / 100%	0
	英語話劇比賽	學生525人	利用週會時間進行英語話劇比賽，讓學生親自參與劇本編寫、戲劇的指導及表演等實質工作，以戲劇活潑的形式，提高學習英文的興趣與能力。	525/525 / 100%	0	透過活動的進行，提升學生運用英語的能力與興趣，激發學生的創造力與想像力，建立學校多元學習的特色。
	原住民藝能班－樂舞課程學習成果發表	學生525人	「在古謠吟唱、隨樂而舞之中，重現原住民傳統文化精髓」，是金山高中原住民藝能班樂舞課程目標。辦理樂舞課程學習成果發表，讓學生們唱跳之際，重新認知自身文化;也在此項活動課程中，展現藝術天分，建立自信心。	525/525 / 100%	0
	管樂、直笛實務課程	學生200人	辦理管樂、直笛實務課程，進行音樂演奏及賞析研討，增強學生音樂演奏的能力。	200/200 / 100%	0	1、透過樂器教學，使學生可以對音樂學習多一點體驗。 / 2、學習時間有限，影響學習成效。
	體育活動課程	學生500人	辦理各種體育活動，以利學生學習，提升學生體適能的能力，養成每人一項運動興趣專長能力。	500/500 / 100%	0	透過規律運動，鍛鍊學生強健的體魄。
	文藝營 / 管樂營	學生52人 / 學生55人	利用假期辦理營隊活動，學生可以有實務的學習，強化學習效益，增進學生學習興趣。	107/107 / 100%	0	1、透過營隊活動提供學生實務學習，使學生對實務有進一步了解。 / 2、師生時間有限，安排課程不容易。
100A-3拔尖固底改造計畫	原住民學生英文補救教學	學生60人	夜間課餘時間進行英文補救教學。	60/60 / 100%	0	1、透過補救教學加強學生的基礎能力。 / 2、師生時間有限，安排課程不容易。
	辦理學科補救教學課程	學生110人	夜間課餘時間，進行學科補救教學。	110/110 / 100%	0
	辦理拔尖教學課程	學生85人	利用課餘時間，進行英文、花式調酒、模擬面試…等課程，加強學生基礎能力。	85/85 / 100%	0	1、透過拔尖教學課程提升學生的學科專業能力。 / 2、師生時間有限，安排課程不容易。

第二期程自主管理評核表－社群組成與運作模式（表b-3）
子計畫社群組成與運作模式（子計畫分年填寫）
子計畫A社群組成與運作模式（第一年）
子計畫A社群名單	運作架構與執行計劃方式說明
分支計畫名稱 召集人 / 分支計畫社群名單 / A-1多元學習課程全能計畫 計畫主持人—張淑粉【教學組長】 / 計畫推動召集人—呂榮輝【實研組長】 / 計畫參與人--江櫻梅【圖書館主任】、 張耕翰【讀者服務組長】、全體高中部教師共36位【教師】 / A-2精實實務課程探索計畫 計畫主持人—江櫻梅【圖書館主任】 / 計畫推動召集人—呂榮輝【實研組長】、 / 蘇威光【學務主任】、張耕翰【讀者服務組長】、張淑粉【教學組長】、陳信全【設備組長】、陳映伶【活動組長】、徐意晴【訓育組長】、陳毅芬【體育組長】 / 計畫參與人—全體高中部教師共36位及詹孟欣、陳竑睿、黃怡學、黃文俊、張公展、王增煌【教師】 / A-3拔尖固底改造計畫 計畫主持人—李金龍【教務主任】 / 計畫推動召集人—張淑粉【教學組長】 / 計畫參與人—鄭敬儀【採編組長】、徐意晴【訓育組長】、黃文財、許亮昇、陳淑芬、陳信全、賴彥儒、屈慧美、汪麗鈴、余玥林、鄭智中、陳俊良【教師】	A-1多元學習課程全能計畫 / 本計畫由教學組主導，實研組負責推動，全體高中部教師均配合開設多元課程供學生選讀，高二、高三學生可跨班、跨學程選課，學生可有更寬廣的學習及人際關係，得到更多元的能力與訓練。 / A-2精實實務課程探索計畫 / 本計畫由圖書館主任主導，實研組負責推動，學務主任及部份行政人員協助推動，全體高中部教師及部份外聘教師一起參與課程的規劃與進行—閱讀、文化參訪、活動課程、營隊，學生則依其需求與興趣參加課程，學生可從中得到實務經驗或訓練。 / A-3拔尖固底改造計畫 / 本計畫由教務主任主導，教學組負責推動，邀請黃文財等幾位老師利用課餘或空白課程為學生建立基礎或提升其專業能力。科目包括國文、英文、美術、專業課程。

子計畫執行情形說明、績效檢討與改善策略
執行情形與檢討修正說明	依據評核表目標值進行子計畫自我檢核，含社群運作情形檢討，以及計劃延續、修正、停止或新增原因之簡要說明
	社群運作情形檢討: / 本項子計畫參與學生皆有正面評價，但在拔尖固底改造計畫的執行上受限於師生的時間，無法全面實施。 / 計劃延續原因: / 1、多元學習課程全能計畫延續:本計畫對學生的學習有正向的影響，學生可有更寬廣的學習及人際關係，得到更多元的能力與訓練，故計畫應延續。 / 2、精實實務課程探索計畫: 本計畫提供學生依其需求與興趣參加課程，學生可從中得到實務經驗或訓練，解決偏鄉資源不足的影響，故計畫應延續。 / 3、拔尖固底改造計畫:對於偏遠學校，學生素質較中等，因此更需透過拔尖固底將學生的基礎或能力提升，故計畫應延續。

執行效益說明	含辦理績效、受益對象、成果和經費執行率等
	辦理績效: 多元學習課程全能計畫、精實實務課程探索計畫及拔尖固底改造計畫的相關課程，參與學生皆持正向反應，學生學習亦可看到進步。 / 受益對象: 高中部全體學生550名。 / 辦理成果: 多元學習課程全能計畫學生有更寬廣的學習及人際關係，得到更多元的能力與訓練; 精實實務課程探索計畫學生依其需求與興趣參加課程，可從中得到實務經驗或訓練; 拔尖固底改造計畫透過拔尖固底將學生的基礎或能力提升。 / 經費執行率:99學年度經費執行率100%。
改善策略	下一年度子計畫和策略與改善之依據
	拔尖固底改造計畫: / 拔尖固底改造計畫的執行上受限於師生的時間，無法全面實施，擬採取策略為-- / 1、儘量利用寒暑假開重修自學課程，學期中的課餘時間多多空下來，以利安排拔尖固底課程。 / 2、利用空白課程開課。 / 3、確實落實拔尖固底的需求，尋找有意願的教師上課。

新北市立金山高級中學 高中優質化第二期程99學年度自主管理評表
優質化目標：建構健康、關懷、多元的優質學校。
子計畫名稱：B精英教師培力計畫
子計畫目標	B精英教師培力計畫 / 透過教師專業學習社群的進行、教師專業發展評鑑及教師教學潛能探索教育三個向度，提升教師專業成長並建立學校特色。
分支計畫名稱與具體作為		評核指標	計畫性質（新增、續辦、修正、終止）
			99學年度 / （第一年）	100學年度 / （第二年）	101學年度 / （第三年）
	B-1專業學習社群(PLC)揚帆計畫
	1.建構教師專業學習社群，定期討論、研究分享，形塑社群文化，發展適性、多元、創意之教材、教法與評量、創新適性教學，提升教師專業成長及教學成效。	PD-1-1~5 / PD-2-1~5 / PD-3-1~5 / SM-1-1~5 / SM-2-1~5 / SM-3-1~5	續辦	續辦	續辦
	2.以教師成長團體的形式辦理工作坊，研討現代環境下的教室經營困境與突破策略，凝聚優質的教師團體動力，探索內在自我，療癒教師教學挫折，藉由專業領導者引導，提升教師輔導專業知能、涵養與學生優質互動的正向態度，激盪有效的教學方法。	PD-2-2 / PD-2-5 / SM-2-5	續辦	續辦	續辦
	3.成立教師人文讀書會、閱讀工作坊，透過多元閱讀與思想交流，增進教師專業素養。	PD-2-1 / PD-2-5 / SM-1-3	續辦	續辦	續辦
	4.辦理教師資訊研習，增進教師資訊融入教學與資訊應用的專業能力。	PD-3-1 / SM-1-3	續辦	續辦	續辦
	B-2教師專業發展評鑑啟航計畫
	1.透過瞭解及提供「教育部提供教師專業發展評鑑標準及項目與準則」提供教師參考之具體示例並藉以研發適合本校之評鑑規準。 / 2.透過研討以發展本校教師教學專業評鑑模式。 / 3.藉由專家輔導，帶領教師專業成長，提昇教師評鑑素養。 / 4.透過教師自我檢核，發展有效之教學策略，改善教學品質，提升學生學習效果。 / 5.發展教師專業成長循環，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。 / 6.形塑校園教學專業文化，增進教師教學之專業性。	PD-1-1 / PD-1-4 / SM-1-3	續辦	續辦	續辦
	B-3教師教學潛能探索計畫
	1.透過團隊的帶領讓參與者體驗「團隊發展-體驗學習」之課程的執行與帶領方式。 / 2.引導參與者深入體驗「團隊發展」四階段之不同情境，了解「團隊發展」之結構理論。 / 3.深入了解在「團隊發展」不同階段中所需之「情境領導」技術。 / 4.體驗學習之課程設計理論與架構。 / 5.了解體驗學習中的關鍵-引導討論技術。 / 6.在未來的課程帶動上能運用此訓練的帶領技巧。	PD-1-4 / PD-3-4 / RI-1-4	新增	終止	終止

第二期程自主管理評核表－分支計畫具體作為或活動之目標值、績效質與執行成效檢討表(子計畫分年填寫)（表b-2）
分支計畫具體作為或活動之目標值、績效值與執行成效檢討表（子計畫分年填寫）
分支計畫、具體作為或活動名稱或內容	預期達成的目標值（以學期為單位） / （量化與質化至少擇1項說明）			執行情形與結果（以學期為單位）
	量化		質化	績效值 / （達成率）	差值（目標值與績效值之差距）	執行情形與成效檢討（遭遇的困難、改善情形、效益說明） / （最多200字）
	項目說明 / （ex：活動名稱、研習主題）	數值 / （單位）	具體陳述 / （最多30字）
99B-1專業學習社群(PLC)揚帆計畫	成立專業學習社群	計畫140小時，實際129小時。	以領域學科為單位，成立專業學習社群，定期討論、研究分享。	140/129 / 93%	7%	1、由各學科教學研究會組成14個社群，每一社群每學期至少聚會討論5次(10小時)，透過討論分享，提升教師專業成長及教學成效。 / 2、最大困擾為大家課務多，討論時間不易安排。
	成立教師成長團體工作坊	24小時 / 12人參加	邀請專業教師擔任領導者，研討班級經營困境與因應策略等議題。	24/24 / 100%	0	1、安排專家帶領教師進行成長工作坊，對教師幫助大。 / 2、活動時間不易安排，需利用課餘時間才能進行。
	成立教師人文讀書會	4小時 / 60人次	邀請4位教師分享4本書，透過思想交流，增進教師專業素養。	4/4 / 100%	0	鼓勵教師閱讀及分享，擴展教師視野。
	成立閱讀教學工作坊	11小時 / 15人參加	1.邀請專業講師引導認識探究式閱讀教學及閱讀課程設計與分享 / 2.邀請校內閱讀課程教師分享閱讀教學的課程規劃及教學小秘笈。	11/11 / 100%	0	1、本工作坊目的在協助教授閱讀課程的教師了解及探討如何教此課程，對教師們教學助益頗大。 / 2、活動時間不易安排，需利用課餘時間才能進行。
	辦理教師資訊研習	4小時 / 60人次	由資訊組規劃，進行資訊融入教學及資訊應用等課程研習。	4/4 / 100%	0	1、本研習目的在協助教師進行資訊融入教學及資訊應用，對於教師在教學及行政工作受益良多。 / 2、活動時間不易安排，需利用課餘時間才能進行。
	認輔教師及志工培訓	共計6小時	聘請專業輔導教師，進行認輔教師及志工培訓課程。	6/6 / 100%	0	本研習旨在培訓認輔教師及志工，以利工作的推展，對於現場工作幫助很大。
99B-2教師專業發展評鑑啟航計畫	辦理教師專業發展評鑑研習	9人參加 / 研習12小時 / 每人進行1場教學觀摩	1、外聘講師就教師專業發展評鑑之基本概念與實施及規準研發等議題進行研討。 / 2、建立本校教師專業發展評鑑規準	12/12 / 100%	0	1、本計畫旨在以學校本位推展教師專業發展評鑑，先行建立其模組。 / 2、教師對於教師專業發展評鑑接受度仍低，需再努力宣導及溝通。同時由少數人開始推，不中斷。
99B-3教師教學潛能探索計畫	辦理教師教學探索課程	2天共計16小時 / 27人參加	外聘臺灣外展教育基金會講師進行「團隊發展-體驗學習」之課程。	16/16 / 100%	0	1、本計畫擬透過團隊的帶領讓參與者體驗「團隊發展-體驗學習」之課程的執行與帶領方式。 / 2、太多研習及成長活動，且多需利用課餘時間，影響到教師的作息甚巨，故需調整活動頻率，本計畫執行一年後暫停。
100B-1專業學習社群(PLC)揚帆計畫	成立專業學習社群	計畫103小時，實際103小時。	以領域學科為單位，成立專業學習社群，定期討論、研究分享。	103/103 / 100%	0	1、由各學科教學研究會組成14個社群，每一社群每學期至少聚會討論5次(10小時)，透過討論分享，提升教師專業成長及教學成效。 / 2、最大困擾為大家課務多，討論時間不易安排。
	成立教師成長團體工作坊	20小時 / 7人參加	以教師成長團體的形式辦理工作坊。研討現代環境下的教室經營困境與突破策略，凝聚優質的教師團體動力，探索內在自我，療癒教師教學挫折，藉由專業領導者的引導，提升教師輔導專業知能，涵養與學生優質互動的態度。	20/20 / 100%	0	1、安排專家帶領教師進行成長工作坊，對教師幫助大。 / 2、活動時間不易安排，需利用課餘時間才能進行。
	成立教師人文讀書會	4小時 / 60人次	邀請4位教師分享4本書，透過多元閱讀與思想交流，增進教師專業素養。	4/4 / 100%	0	鼓勵教師閱讀及分享，擴展教師視野。
	成立閱讀教學工作坊	1小時 / 10人參加	分享彼此的閱讀教學經驗與心得及「閱讀教學研習班」的收穫。	1/1 / 100%	0	1、本工作坊目的在協助教授閱讀課程的教師了解及探討如何教此課程，對教師們教學助益頗大。 / 2、活動時間不易安排，需利用課餘時間才能進行。
	辦理教師資訊研習	3小時 / 60人次	由資訊組規劃，進行跨領域資訊融入課程實做研討，提升教師資訊基礎能力。	3/3 / 100%	0	1、本研習目的在協助教師進行資訊融入教學及資訊應用，對於教師在教學及行政工作受益良多。 / 2、活動時間不易安排，需利用課餘時間才能進行。
100B-2教師專業發展評鑑啟航計畫	辦理教師專業發展評鑑研習	9人參加 / 研習12小時 / 每人進行1場教學觀摩	1、外聘講師就教師專業發展評鑑之基本概念與實施及規準研發等議題進行研討。 / 2、建立本校教師專業發展評鑑規準	12/12 / 100%	0	1、本計畫旨在以學校本位推展教師專業發展評鑑，先行建立其模組。 / 2、教師對於教師專業發展評鑑接受度仍低，需再努力宣導及溝通。同時由少數人開始推，不中斷。
100B-3教師教學潛能探索計畫	辦理教師教學探索課程	2天共計16小時 / 38人參加	外聘臺灣外展教育基金會講師進行「團隊發展-體驗學習」之課程。	16/16 / 100%	0	1、本計畫擬透過團隊的帶領讓參與者體驗「團隊發展-體驗學習」之課程的執行與帶領方式。 / 2、太多研習及成長活動，且多需利用課餘時間，影響到教師的作息甚巨，故需調整活動頻率，本計畫執行一年後暫停。

第二期程自主管理評核表－社群組成與運作模式（表b-3）
子計畫社群組成與運作模式（子計畫分年填寫）
子計畫B社群組成與運作模式（第一年）
子計畫B社群名單	運作架構與執行計劃方式說明
分支計畫名稱 召集人 / 分支計畫社群名單 / B-1專業學習社群(PLC)揚帆計畫 計畫主持人—李金龍【教務主任】 / 計畫推動召集人—張淑粉【教學組長】、江櫻梅【圖書館主任】、許錦芳【輔導組長】、吳建璿【資訊組長】、周淑如、高晉強、林玟君、高建國、黃惠明、楊美慧、譚雅婷、徐鳳英、屈慧美、林恩宇、魯學蓮、簡秀萍、余玥林、李金龍【學科領域召集教師】 / 計畫參與人—全校各學科教師。 / B-2教師專業發展評鑑啟航計畫 計畫主持人--李金龍【教務主任】 / 計畫推動召集人—呂榮輝【實研組長】 / 計畫參與人—高建國、陳建國、鄭敬儀、徐鳳英、胡勝源、王怡文、陳健宏、陳銘漢、李金龍 / 計畫協助單位—光啟高中 / B-3教師教學潛能探索計畫 計畫主持人--陳季芬【秘書】 / 計畫推動召集人—高晉強【輔導主任】 / 計畫參與人--呂榮輝、高建國、李金龍、周淑如、吳婕妤、王鈺如、邱蕙萱、許益銘、陳志成、陳建國、陳銘漢、陳健宏、游美月、黃文玲、黃惠明、詹孟欣、盧建昇、羅志超、龔振溢、張淑粉…等65名【教師】 / 計畫協助單位—外展協會	B-1專業學習社群(PLC)揚帆計畫 / 由教務主任主導本計畫，各學科召集人負責推動，各科教師皆參與本身專業的社群，每學期至少進行5次的專業對話，由各領域針對自已的需求進行安排，可安排討論、研習、講座、觀摩，可邀請校內或校外人士主講，行政則給予必要的協助，以提升教師專業的能力。 / B-2教師專業發展評鑑啟航計畫 / 由教務主任主導本計畫，實研組長負責推動，高建國等9人參與教師專業發展評鑑的運作，這是一場學校本位的評鑑。同時邀請光啟高中的團隊蒞校輔導與協助，除辦理研習了解教師專業發展評鑑的運作，亦建立本校的評鑑規準。本次評鑑參與教師進行至少一場教學觀摩，主軸聚焦在「課程教學與設計」和「班級經營與輔導」。 / B-3教師教學潛能探索計畫 / 本計畫由秘書擔任主持人，輔導主任負責推動，有65位同仁參加，邀請外展協會協助課程，利用週末至渴望園區進行「團隊發展-體驗學習」的課程。

子計畫執行情形說明、績效檢討與改善策略
執行情形與檢討修正說明	依據評核表目標值進行子計畫自我檢核，含社群運作情形檢討，以及計劃延續、修正、停止或新增原因之簡要說明
	社群運作情形檢討: / 1、觀念的改變是本計畫成敗的關鍵，因此，與教師的溝通、宣導工作需做得更確實。 / 2、時間的安排是本計畫成敗的重要因素，在排課及活動規劃需審慎安排與配合。 / 計劃延續及終止原因: / 1、專業學習社群(PLC)揚帆計畫延續:本計畫擬深化專業學習社群的運作，建立其模式及習慣，故需持續推動下去。 / 2、教師專業發展評鑑啟航計畫延續:本計畫對教師的專業成長有其重大的意義及作用，故需持續推動下去。 / 3、教師教學潛能探索計畫終止:太多研習及成長活動，且多需利用課餘時間，影響到教師的作息甚巨，故需調整活動頻率，本計畫執行一年後終止。
執行效益說明	含辦理績效、受益對象、成果和經費執行率等
	辦理績效:本項計畫皆依既定規劃執行，專業學習社群(PLC)揚帆計畫全校教師皆參加，各科專業對話已建立模式; 至於教師專業發展評鑑啟航計畫因教師對此接受度仍低，參與人數不多，績效不高; 教師教學潛能探索計畫必需利用假期進行，影響教師作息，故參與人數不多。 / 受益對象:本項計劃受益對象遍及高中部全部教師100名， 間接亦使1400名學生受益。 / 辦理成果:專業學習社群(PLC)揚帆計畫全校教師皆參加，各科專業對話已建立模式; 至於教師專業發展評鑑啟航計畫雖參與人數不多，但以學校本位模式推動，已建立初步的運作模式及規準; 教師教學潛能探索計畫雖參與人數不多，但部份人員已參與「團隊發展-體驗學習」之課程的執行與帶領方式。 / 經費執行率：99學年度經費執行率100%。

改善策略	下一年度子計畫和策略與改善之依據
	教師專業發展評鑑啟航計畫: / 教師對於教師專業發展評鑑接受度仍低，參與人數不多，擬採取策略為-- / 1、先以學校本位推展教師專業發展評鑑，建立其模組。 / 2、有意願的人先做，不中斷。 / 3、辦理相關研習讓老師們認識教師專業發展評鑑的本質。 / 4、再努力宣導及溝通。

新北市立金山高級中學 高中優質化第二期程99學年度自主管理評表
優質化目標：建構健康、關懷、多元的優質學校。
子計畫名稱：C教學成效提升計畫
子計畫目標	C教學成效提升計畫 / 1.建置充實各科教學設備，提升教師教學及學生學習成效。 / 2.透過班級經營為議題之研討，促進教師與學生、教師與教師之間相處溝通、解決問題及協商之能力。
分支計畫名稱與具體作為		評核指標	計畫性質（新增、續辦、修正、終止）
			99學年度 / （第一年）	100學年度 / （第二年）	101學年度 / （第三年）
	C-1教學成效輔助計畫
	建置節能減碳教學區、補充各專科教學設備及圖書、影音，以協助提升教師教學成效。	SL-2-2 / CT-1-1~5 / CT-2-1~5	續辦	續辦	續辦
	C-2提升教學效能工作坊
	針對班級經營議題，由各年段導師群及專任老師群進行對話，以班級經營及提升教學效能為目標，促進教師與學生、教師與教師之間相處溝通、解決問題及協商之能力。	PD-1-1~5 / PD-2-1~5 / PD-3-1~5	續辦	續辦	續辦

第二期程自主管理評核表－分支計畫具體作為或活動之目標值、績效質與執行成效檢討表(子計畫分年填寫)（表b-2）
分支計畫具體作為或活動之目標值、績效值與執行成效檢討表（子計畫分年填寫）
分支計畫、具體作為或活動名稱或內容	預期達成的目標值（以學期為單位） / （量化與質化至少擇1項說明）			執行情形與結果（以學期為單位）
	量化		質化	績效值 / （達成率）	差值（目標值與績效值之差距）	執行情形與成效檢討（遭遇的困難、改善情形、效益說明） / （最多200字）
	項目說明 / （ex：活動名稱、研習主題）	數值 / （單位）	具體陳述 / （最多30字）
99C-1教學成效輔助計畫	建置、汰換充實各專科教學設備	共計5項	建置節能減碳教學區及添購汰換充實各專科教學設備。	5/5 / 100%	0	1、本校專科教室或設備不足，國高中共用，部份設備老舊或不足，利用各項計畫補足，以利教學成效提升。 / 2、欠缺的教學設備不能一次補足，逐次補充。
99C-2提升教學效能工作坊	成立提升教學效能工作坊	6個團體 / 92小時 / 90人參與	針對班級經營議題及教學現況，由各年段導師群及專任老師群進行研討。	92/92 / 100%	0	1、本工作坊提供屬性相同的教師共同討論班級經營及狀況討論的平台，透過經驗傳承及討論對教學助益頗大。 / 2、最大的問題為各工作坊成員時間不易配合，只能利用課餘進行。
100C-1教學成效輔助計畫	添購書籍、影音，充實圖書館館藏。	365冊	豐富教學參考書籍影音資料，滿足師生閱讀的需求，提升教學成效。	365/365 / 100%	0
100C-2提升教學效能工作坊	成立提升教學效能工作坊	6個團體 / 92小時 / 90人參與	針對班級經營議題及教學現況，由各年段導師群及專任老師群進行研討。	92/92 / 100%	0	1、本工作坊提供屬性相同的教師共同討論班級經營及狀況討論的平台，透過經驗傳承及討論對教學助益頗大。 / 2、最大的問題為各工作坊成員時間不易配合，只能利用課餘進行。

第二期程自主管理評核表－社群組成與運作模式（表b-3）
子計畫社群組成與運作模式（子計畫分年填寫）
子計畫C社群組成與運作模式（第一年）
子計畫C社群名單	運作架構與執行計劃方式說明
分支計畫名稱 召集人 / 分支計畫社群名單 / C-1教學成效輔助計畫 計畫主持人--賴光明【總務主任】 / 計畫推動召集人—江櫻梅【圖書館主任】陳信全【設備組長】 / 計畫參與人--李清波【衛生組長】、徐意晴【訓育組長】、陳映伶【活動組長】、張耕翰【讀者服務組長】、陳淑芬、詹孟欣、譚雅婷【學科教師】及國高中全部教師100位。 / C-2提升教學效能工作坊 計畫主持人--蘇威光【學務主任】 / 計畫推動召集人--謝文浩、蔡雅慧、賴誌豪、林恩宇、蕭朝良、林鴻成【各導師室及專任教師辦公室召集人】 / 計畫參與人--各導師室及專任教師辦公室的成員(全體高中部及國中部教師)。	C-1教學成效輔助計畫 / 本計畫由總務主任主導，設備組長負責推動，收集各科教學需求，全體教師針對教學需求提出說明(設備功能對教學幫助)，根據經費逐批購置。 / C-2提升教學效能工作坊 / 本計畫由學務主任主導，國高中各年段導師及專任辦公室召集人負責推動各團體工作坊，全體教師皆參與，一起探討班級經營的問題，進行屬性相同的對話。

子計畫執行情形說明、績效檢討與改善策略
執行情形與檢討修正說明	依據評核表目標值進行子計畫自我檢核，含社群運作情形檢討，以及計劃延續、修正、停止或新增原因之簡要說明
	社群運作情形檢討: / 1、時間的安排是本計畫成敗的重要因素，在排課及活動規劃需審慎安排與配合。 / 計劃延續原因: / 1、教學成效輔助計畫延續: 本校專科教室或設備不足，國高中共用，部份設備老舊或不足，本計畫可協助持續建置各專科設備以利教學成效提升，故需延續本計畫。 / 2、提升教學效能工作坊延續: 本工作坊提供屬性相同的教師共同討論班級經營及狀況討論的平台，透過經驗傳承及討論對教學助益頗大，故需延續本計畫。

執行效益說明	含辦理績效、受益對象、成果和經費執行率等
	辦理績效：本項計畫皆依既定規劃執行，教學成效輔助計畫建置之設備可提升學生的學習成效，亦可提升教師的教學成效; 提升教學效能工作坊除幫助教學現場的教師解決問題外，同時亦使學生受益。 / 受益對象：本項計畫受益對象除全體教師100名外，亦使國高中全體學生共計1500名。 / 辦理成果：教學成效輔助計畫建置樂器設備、落葉推肥設施及圖書一批，對學生學習有助益; 提升教學效能工作坊除幫助教學現場的教師解決問題外，同時亦使學生受益。 / 經費執行率：99學年度經費執行率100%。
改善策略	下一年度子計畫和策略與改善之依據
	提升教學效能工作坊: / 1、持續由資深及經驗較佳教師帶領團隊討論及分享。 / 2、時間安排妥當，以利工作坊進行。

叁、子計畫和具體作為之說明
(一)計畫目標與計畫項目
學校願景	第二期程優質化計畫目標	計畫項目(子計畫)	聚焦內容	子計畫目標
健康、關懷、多元	提升學生學習 / 本位課程發展	學生競爭力培訓計畫	1.精實實務課程探索計畫 / 2.拔尖固底改造計畫	透過教師開發的多元本位課程、實務課程、拔尖固底課程提升學生的學習成效，以培訓學生的競爭力。
	提升教師教學 / 教師專業發展 / 本位課程發展	精英教師培力計畫	1.專業學習社群揚帆計畫 / 2.教師專業發展評鑑起航計畫 / 3.提升教師教學效能工作坊	透過「專業學習社群」、「教師專業發展評鑑」、「提升教師教學效能工作坊」，提升教學成效及促進本位課程發展，以造就更多的精英教師。
		教學成效提升計畫	1.教學成效輔助計畫	教學設備的建置以協助教師提升教學成效。

(二)團隊建構及團隊運作模式
子計畫項目	團隊建構及團隊運作模式
學生競爭力培訓計畫	本項計畫由教學組主導規畫各種課程(多元課程、實務課程、拔尖固底)。 / 設備組、實研組、註冊組配合辦理。 / 學務處、輔導處及圖書館配合主導部份實務課程。 / 全體教師為第一線的執行者與推動者。 / 學生則為課程的參與者。
精英教師培力計畫	提升教師專業發展由各領域一起帶領，比較容易落實，行政人員分區塊協助---以不同需求實施，主題亦分區塊實施---以不同需求實施。 / 1.「領域專業」學習社群--- / 由各領域召集人規畫並負責推動各領域的專業學習社群對話，第一線教師依領域一起參與，教務處教教學組提供行政協助。 / 2.圖書館帶領「教師讀書會」學習社群 --- / 圖書館主任規畫方向並帶領第一線教師進行「教師讀書會」學習社群，以自由參加方式進行。 / 3.教務處帶領學校本位「教師專業發展評鑑」--- / 教務主任規畫與溝通，教學組配合辦理，邀請新手教師、需要的老師、有意願的老師參與評鑑。 / 4.輔導處帶領「輔導團體工作坊」學習社群 --- / 針對學生輔導由輔導主任規畫並帶領工作坊，輔導組長配合辦理，邀請新手教師、需要的老師、有意願的老師參與。 / 5.教務處帶領「議題增能研習」--- / 由教務主任主導並規畫各種議題的增能研習，全體教師一起參加。 / 6.由各辦公室召集人帶領「提升教師教學效能工作坊」學習社群，針對班級經營由學務主任規畫工作坊方向，邀請全體第一線教師參與，由各辦公室召集人帶領各工作坊的學習社群探討。 / 7.所有教師將所學呈現在教學上。
教學成效提升計畫	本計畫硬體部份由教務處主導--- / 1.設備組負責規畫與整合教學設備需求。 / 2.衛生組負責節能減碳教學區建置。 / 3.圖書館主任負責影音書籍挑選。 / 4.事務組負責採購事宜。 / 5.各科教師提出教學設備需求。 / 6.各科教師針對採購之設備及設施多多利用在教學上。

(三)具體作為
    各項子計畫具體作為說明如下:
1.學生競爭力培訓計畫
 (1)精實實務課程探索計畫
    A.由各領域及各學程教師進行規畫，教務處實驗研究組統整，聘請校內及實務界講師協同各領域或學程利用課餘時間進行實務教學，如資訊應用學程舉辦經濟講座、餐飲學程舉辦花式調酒課程、自然學程的實驗課程、管樂分部教學…等，達成理論與實務的結合及交流。
    B.由各學程規畫，推動各學程週課程--商業資訊週、餐飲週、社會週、科學週，發展學程特色及傳統，教務處實驗研究組協助統整讓不同學群間彼此相互觀摩，並開創良性的互動與競爭。
    C.由學務處主導規畫藝能及體育實務課程，讓學生參與及推廣，培養學生允文允武、動靜皆宜的全方位能力，如經過音樂實務課程訓練，讓學生有能力舉辦音樂會。
    D.由各領或學程主導規畫，利用寒暑假輔導課以外時間邀請校內老師或大專生，協助辦理各種學生假期營隊的活動學習，學生可依興趣及活動梯次，選擇符合本身性向的活動來參與，增加學習的成效。
    E.由圖書館規畫班級讀書角及四季讀書會、文化參訪、學生學習成果發表、永續部落文化生活體驗營，大力推廣閱讀，增加學生的閱讀量，促使轉化成內化的語言，提升其自省與思考的能力。
透過實務課程的學習讓學生可以將理論與實務結合，訓練學生的實務能力，亦可培養團隊合作與互助的精神，發展良好的人際溝通。
 (2)拔尖固底改造計畫
    A.拔尖教學
      針對國文、英文、數學、自然、社會、專門學程專業科目成績優異者邀請校內老師或外聘教師予以再提升，於課後時間或空白課程時間以教學工作坊方式進行，加深加廣課程設計，培養學生創造思考的能力，滿足程度好的學生之需求。
    B.補救教學
      針對國文、英文、數學、自然、社會、專門學程專業科目學習成效不佳或弱勢者，邀請校內老師或外聘教師予以再提升，於課後時間或空白課時間以教學工作坊方式進行，加強學生的基礎能力，彌補先備知識的不足。
2.精英教師培力計畫
(1)專業學習社群(PLC)揚帆計畫
     將教師根據不同身份屬性規畫各種專業學習社群的組織:
     A.學科教學研究會社群:
由各學科教學研究會召集人主導，帶領成員針對各領域的專業進行系列探討，全體教師皆參與其中一組織，由各領域定期舉辦專題演講、教學觀摩、行動研究或議題探討…等活動，教師透過教學相長的歷程，提升本身專業發展的能力，另一方面，教務處提供行政協助。
     B.小團體工作坊:
       由輔導處主導，針對班級經營及學生輔導的議題邀請新手教師、有需求的老師及有意願的老師參加，透過教師間的經驗交流與傳承，有效提升新手教師、有需要的老師及有意願的老師班級經營的能力及學生輔導之技巧，並解決有需求的老師之疑惑。
C.教師讀書會
由圖書館主導，由自願教師自組讀書會，進行閱讀對話，定期分享閱讀心得，有助於教師知識的充實、內涵的提升及心靈的啟發，促進教師間知識分享的交流，營造溫馨和諧的教育環境。
透過本計畫各學習社群探討教師在教學、輔導及人際溝通方面的問題或議題，進行改善或研究以提升教師專業。
D.提升教學效能工作坊學習社群
由學務處主導，針對班級經營的議題，由各年段導師群及專任老師群進行對話，以化解師生衝突及提升教學效能為目標，促進教師與學生、教師與教師之間，相處溝通、解決問題及協商之能力。
(2)學校本位教師專業發展評鑑計劃
由教務處推動教師專業發展評鑑(或行動研究)，初期先辦理相關研習，再邀請有意願的老師參加，透過本計畫進行教師專業的探討與對話，每年有老師參與評鑑，逐步帶動老師正視專業發展，主動追求教師專業發展，並循序漸進地推動全校教師來共同參與。
3.教學成效提升計畫
  (1)教學成效輔助計畫
A.建置節能減碳教學區
建置節能減碳教學區供師生上課使用，讓學生瞭解節能減碳非口號，必須身體力行，與日常生活相結合，才能發揮最大的作用。 本計畫擬與自然領域、綜合領域及環境教育議題結合實施，用來落葉回收：減少垃圾量、落葉堆肥：做成有機肥及環境教育：節能減碳。預期發揮效用:每天減少垃圾量10Kg以上、將落葉轉化為有機肥料及每學期結合實施環境教育。
        本教學區的建置乃為結合環境教育的議題，以「見證落葉變有機堆肥的奇蹟」之單元活動建立學校本位課程，每年的9月14日 （或9月的第三個周末）是「世界清潔地球日」（或稱世界清潔日）期望在9月的第3週實施此教學活動，讓學生能將環保清潔知識落實於日常生活中，讓學生參與保護或改善環境的行動，分享推動環境永續發展的感受。
從課程活動中呈現「傳統上」處理落葉的方式（當作垃圾類處理），再呈現「現代式」處理落葉的方式（回收製作成有機肥料）， 最後講解落葉堆肥的回收流程及分解成有機肥料的過程及原理，並實際帶領學生參觀本校的落葉回收教學園區，在過程中引導學生討論與省思活動的意義。
     B. 擴充教學設備:
       太陽能教學設備：
配合生活科技領域『能源與動力』課程，讓學生對於綠能有更深的瞭解，並將產生的能量經由轉換提供校園夜間路燈使用，讓學生體驗綠能於生活之中，以利自然科推展綠能課程。
       分離式空調：
視聽教室空調設備汰換、語言教室空調設備擴充，建置空調設備以改善專科教室環境，提供良好之教學情境與氛圍，教師方便將資訊融入教學，提升學生學習成果。
       電鋼琴教學設備：
此電鋼琴將放置於舞蹈教室，一方面支援原住民班樂舞課樂器的需求，另一方面希望由增置電鋼琴設備，充實樂器設備外，更提供學生有進一步接觸樂器的機會，期望提升學生對音樂的喜好和認知。
綜合擴大機：
藉由綜合擴大機設備擴充，提供良好之教學情境與氛圍，教師方便
將資訊融入教學，提升學生學習成果。
       雙頻道專業型手提式無線擴音機組：
藉由無線擴音機組設備擴充，可支援本校多元課程、活動的進行，如餐飲週於校園中庭的展演、科學週創意闖關與活動之進行、為『時光膠囊』課程提供良好之教學情境與氛圍，教師方便將資訊容入教學，提升學生學習成果。
    C.購置管樂教學設備
高中音樂課程開始深入介紹西方的各式曲式，包含進行曲、協奏曲及木管、銅管及打擊樂器。由於木管及銅管、打擊樂器，在樂器不足的情形下學生較少有機會接觸管樂器，亦無親自吹奏的經驗，為避免課程流於紙上談兵，也希望能提升學生對音樂及樂器的認識，並增加學生的實務經驗，因此希望增置銅、木管樂器，除了充實樂器設備外，更提供學生有進一步接觸樂器的機會，期望提升學生對音樂的喜好和認知。
本次樂器設備的建置，乃為結合音樂教材相關單元：單元五：協奏曲、單元六：西方管樂器介紹、單元七：進行曲、西方銅管樂器介紹、西方打擊樂器介紹。
    D.影音及圖書設備添購：
       定期採購新的影音及圖書設備，鼓勵師生借閱，隨時補充新的相關知識，及培養閱讀的興趣和樂趣。
本計畫購置書籍將與高一閱讀指導課程、高二學程閱讀指導課程及各個學科主題探究或課外延伸閱讀課程結合，希望可以滿足學生與教師閱讀需求、提供新穎多元的教學資料及豐富圖書館館藏，作為主題書展用書，期望發揮提高教師專業能力及增進學生閱讀風氣的效用。
    透過此計畫改善及增置各項設備資源，以提升教學成效，可發揮事半功倍的效果，讓教學活潑化。
肆、資源編列與整合
    本校第二期程計畫的經費規畫持續3年，其中經常門與資本門的分配比率為2:1。
一、經費規畫原則
經費規畫依據下列原則:
(一)軟硬兼顧：本期經費偏重經常門，但仍需資本門配合，因此，注重軟硬體的搭配，設備與知能、資訊與應用、圖書與閱讀。
(二)配套措施：計畫目標需靠全體教師來完成，因此，特別注重教師的專業成長、課程研發、教學成效提升、共識建立。
(三)善用獎金：獎金規畫考量必要性、數額、時段、對象、輔導及相關的教學策略運用。
(四)小錢大用：經費規畫期望讓每一分錢發揮最大效用，凡可以提升教師專業能力及提升學生學習成效皆可以且用心規畫。
(五)合理分配：經費規畫考量全面優質、彰顯特色、固底拔尖扶弱、公平正義。
(六)確認價值：確定所規畫計畫的教育價值，非為了消化預算。
二、整體資源規劃與經費需求之配置
第二期程第一年共計3,420,000元補助經費，爭取到的經費可以提升學校、學生、老師，因此經費執行率以100%為目標，99學年上期已達成此目標。
99學年度優質化經費分配表 單位:仟元
項目	金額	百分比%
學生競爭力培訓計畫	1973	57.8%
精英教師培立計畫	797	23%
教學成效提升計畫	640	19%
其他項	10	0.2%
合計	3420	100%

三、經費規劃總表(分析表)
新北市立金山高級中學高中優質化第二期程經費需求分析總表 （表C-2） (單位:仟元)
子計畫別	分支計畫序號	優質化經費分析					三年整體經費配置
		優質化分年經費需求			三年優質化經、資門分配		三年整體經費配置來源			三年整體經費配置小計
		第一年	第二年	第三年	經常門	資本門	本預算（縣市立中學應含主管機關配合款)	自籌款與 / 其他補助	優質化專案	經常門	資本門	總數
A. / 學生競爭力培訓計畫	A-1多元學習課程全能計畫	498	0	613	1111	0			1111	1111	0		1111
	A-2精實實務課程探索計畫	1143	452	1184	2779	0			2779	2779	0		2779
	A-3拔尖固底改造計畫	332	210	280	822	0			822	822	0		822
B. / 精英教師培力計畫	B-1專業學習社群(PLC)揚帆計畫	358	308	548	1214	0			1214	1214	0		1214
	B-2教師專業發展評鑑啟航計畫	139	40	163	342	0			342	342	0		342
	B-3教師潛能探索計畫	300	0	0	300	0			300	300	0		300
C. / 教學成效提升計畫	C-1教學成效輔助計畫	490	680	1122	0	2292			2292	0	2292		2292
	C-2提升教學效能工作坊	150	0	150	300	0			300	300	0		300
D. 其他	D-1專業諮詢訪視	10	10	10	30	0			30	30	0		30
小 計		3420	1700	4070	6898	2292			9190	6898	2292		9190	4

伍、學校自主管理
學校就本期程三年計畫各年度預期達成之項目，做為自我管理與年度期中成果報告之重要依據。
一、建置學校自主管理機制
高中優質化焦點計畫是三年的持續計畫，期能透過此計畫讓學校邁向優質高中，因此，計畫執行的落實是達成目標的保證。為確實達成優質化的目標，本校建立了自主的管理機制，具體做法如下:
# (一)成立優質化推動小組
由校長擔任召集人，帶領同仁推動優質高中計畫，定期召開會議，討論年度配合工作計畫，並督責相關單位、人員落實計畫之執行，另於每學期末實施績效檢核提出檢核分析報告，俾利學校自我成長。
推動小組成員及主要工作事項：
組別	職 務	職 稱	主要工作事項
1	召集人	校長	1.召開會議 / 2.領導各組工作進行統整與溝通協調
2	總幹事	教務主任	1.負責執行各項會議決議事項 / 2.規劃各指標子計畫策略 / 3.提供行政協助及解決相關問題 / 4.檢核績效進度
3	執行秘書	教學組長	1.協助總幹事推動各方案 / 2.負責各項行政事項 / 3.負責組間聯繫及會議
4	資源服務組	總務主任	1.協助解決行政問題、提供校內外資源 / 2.資經門經費執行
5	活動規劃組	學務主任	1.督導活動規劃 / 2.彙整資料建立檔案、提供改進意見3.設備組長：負責科學活動 / 4.訓育組長：負責多元社團 / 5.輔導組長：負責生命教育探索體驗活 動、生涯規劃 / 6.各領域召集人:教師研習及實務課程規劃 / 7.教學組長: 教師研習及實務課程規劃 / 8.實研組組長:實務課程規畫與執行
6	策略規劃組	教務主任	1.設備組長:教學設備資本門經費執行規劃 / 2.教務主任：教師專業發展 / 3.教學組長：重大議題融入教學計畫、扶助弱勢學生學習輔導、普通班設計課程內容、進行教學活動、設計教學評量、提供改進建議
7	e化平台組	圖書館主任	1.資訊組長：資訊設備經費執行規劃，建構教學資源平台計畫設備、M0D及校園網路更新等設備 / 2.圖書館：充實圖書館設施及推動師生閱讀
8	專家諮詢小組	輔導主任	1.學生生涯規劃 / 2.學生選課選學程輔導 / 3.學校行銷規劃
9	績效檢核組	實驗研究組長	1.執行進度自主管控 / 2.績效責任管理 / 3.績效評鑑與回饋 / 4.方案策略改進、意見、資料彙整
10	公共關係組	秘書	1.資源統整：社區、家長資源 / 2.參與各項方案決策 / 3.提供人力、物力支援 / 4.鼓勵家長正面參與學校事務
11	經費控管組	會計主任	1.資本門、經常門經費執行與核銷 / 2.協助各年度經費預算編列

(二)舉行優質計畫撰寫會議
    計畫撰寫以「符合現狀」、「確實可行」、「績效可達」、「具延續性」為原則。為尋求共識，在各種會議(主管會報、行政會報、課程發展委員會)廣羅意見，由各處室彙整相關意見之後再舉行焦點會議討論，撰寫完成後再進行檢視會議，使計畫在共識下撰寫完成。
# (三)舉行執行計畫分工會議
計畫通過後進行分工，由教務主任掌控計畫，將各子計畫依照分工安排一位負責人掌握整個子計畫的執行進度，並由另外四個處室主任協助監督相關業務的進度。
# (四)舉行計畫進度規畫會議
開會討論進度規劃，並利用甘特圖掌控計畫進度。
# (五)定期實施檢視會議
    定期實施會議，檢視計畫執行進度。
# (六)專人監督各項計畫進度
    教務處設置專人監控整個計畫執行進度。
(七)配合教育部進行定期的自我檢核
(八)於學期末實施績效檢核分析報告，俾利學校自我成長。
(九)獎勵計畫推動有功人員。
二、績效檢核作業
本校高中優質化計畫聚焦在「學生的學習成就」與「教師的專業成長」，因此，全校師生都動起來，在整個優質化的推動團隊帶領下，將學校帶領到更優質的目標。然而，績效是否能達成，端賴計畫在執行過程中的監督與控制。
本校以計畫執行率達成100%為目標，因此，依據學校本位管理精神，訂定自主管理機制，依規畫執行進度進行績效檢核，以期完成計畫目標。
(一)績效檢核做法有下列階段性做法:
1.優質化推動小組進行工作分配。
2.各項工作小組規畫各項計畫執行進度。
3.執行計畫。
4.專人監督各項計畫進度，進度落後時給予主責單位提醒。
5.定期舉行檢視會議。
6.不定期彙整執行成果，每項計畫的執行必需呈現成果，藉此檢視執行成效。
7.配合教育部進行定期的自我檢核。
8.於學期末實施績效檢核分析報告，俾利學校自我成長。
(二)績效檢核
優質化推動小組在每個階段—規畫、分工、執行即注意計畫的執行績效，不待執行完才進行檢核，以便隨時可以實施修正。
績效檢核透過各項會議進行，輔以檢核表及甘特圖實施，以利目標達成。
三、第二期程學校整體計畫自主管理表

新北市立金山高中「高中優質化第二期程」99學年度進度甘特圖
項 / 目	年/月
		99/7 99/8 99/9 99/10 99/11 99/12 100/1 100/2 100/3 100/4 100/5 100/6 100/7
	累計月數
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.蒐集文獻資料

2.撰擬優質化學校經營計畫初稿

3.審議優質化學校經營計畫

4.送教育部中辦室核定

5.訂定優質化計畫子計畫實施要點

6.完成上學期子計畫資本門採購

7.完成上學期各子計畫經常門預算執行

8.執行小組檢討與成效分析

9.撰擬上學期經費執行決算報告

10.完成下學期子計畫資本門採購

11.完成下學期各子計畫經常門預算執行

12.撰擬下學期經費執行決算報告

13.執行小組檢討與成效分析

新北市立金山高中「高中優質化第二期程」100學年度進度甘特圖
項 / 目	年/月
		100/7 100/8 100/9 100/10 100/11 100/12 101/1 101/2 101/3 101/4 101/5 101/6 101/7
	累計月數
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.訂定優質化計畫子計畫實施要點

2.完成上學期子計畫資本門採購

3.完成上學期各子計畫經常門預算執行

4.執行小組檢討與成效分析

5.撰擬上學期經費執行決算報告

6.完成下學期子計畫資本門採購

7.完成下學期各子計畫經常門預算執行

8.撰擬下學期經費執行決算報告

9.執行小組檢討與成效分析

新北市立金山高中「高中優質化第二期程」101學年度進度甘特圖
項 / 目	年/月
		101/7 101/8 101/9 101/10 101/11 101/12 102/1 102/2 102/3 102/4 102/5 102/6 102/7
	累計月數
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.訂定優質化計畫子計畫實施要點

2.完成上學期子計畫資本門採購

3.完成上學期各子計畫經常門預算執行

4.執行小組檢討與成效分析

5.撰擬上學期經費執行決算報告

6.完成下學期子計畫資本門採購

7.完成下學期各子計畫經常門預算執行

8.撰擬下學期經費執行決算報告

9.執行小組檢討與成效分析

新北市立金山高中99～101學年度優質化學校經營各子計畫進度甘特圖
子計畫	預定 / 期程 / 預定 / 項目	99 / 學年暑假	99 / 學年上學期	99 / 學年寒假	99學年下學期	100 / 學年暑假	100 / 學年上學期	100 / 學年寒假	100 / 學年下學期	101 / 學年暑假	101 / 學年上學期	101 / 學年寒假	101學年下學期
A學生競爭力培訓計畫	A-1多元選修課程全能計畫
	A-2精實實務課程探索計畫
	A-3拔尖固底改造計畫
B精英教師培力計畫	B-1專業學習社群(PLC)揚帆計畫
	B-2教師專業發展評鑑啟航計畫
C教學成效提升計畫	C-1教學成效輔助計畫

四、金山高級中學優質化計畫自主管理流程圖

行政
處室
優質化推動委員會
教學
研究會
教師專業學習社群
各項子計畫團隊
優質化計畫管考小組
各相關
委員會
規劃、執行
修正、調整
協同、支援
檢核、回饋

陸、校際經驗交流
    光啟高中辦理教師專業發展評鑑的先趨，向他們進行此子題的夥伴學校交流學習正可以提供經驗交流與學習，有關的夥伴學習社群計畫如下:
教師專業發展評鑑社群計畫是以光啟高中過去的計畫經驗為基礎。主要目的，在於透過社群之集體力量，進行教學經驗的互動傳承與專業學術社群的資源分享。同時亦邀請光啟高中的團隊進校指導。
在本主題教學社群計畫中光啟高中過去的計畫經驗之團隊將扮演支援中心角色，藉由經驗傳承、分享與交流，將過去計畫執行經驗，傳遞給本校本主題教學社群的教師，做為這些教師在教師專業發展評鑑上之參考。
為達成以上教學資源分享與教學經驗傳承等目的，本主題社群計畫在未來一年內將推動下列學術活動，包含教學工作坊、教學成果小型研討會、伙伴學校之傳承與協助，以及平時E-mail聯絡溝通等，分別說明如下：
一、教學工作坊：教學工作坊之目的，在將光啟高中經驗與資源傳承分享給本校伙伴，並具體落實在教師專業發展評鑑上。因此，在未來一年內將規畫至少舉辦三場，以利各學校規劃與執行。重點在將光啟高中的經驗進行傳承與分享，並對校內教師所規劃的事項進行討論與建議，以更完善豐富化各教師之課程內容。校內教師以其執行一學期之教學經驗進行回顧、整理、分享與改進檢討工作，並透過本社群伙伴學校之互動與腦力激盪，提升本教學社群之整體教學成果。
二、教學成果小型研討會：將教學成果進行分享，具有擴大教學經驗傳承的意義。本教學成果小型研討會之規劃，在針對主題社群中心學校團隊所進行的專業評鑑之初步成果進行研討。透過光啟高中團隊與談，以及主題社群各校間交流與互換意見的方式進行，活動內容則包含3場專題演講、2場綜合座談等。本研討會重點在針對專業評鑑內容的設計/規劃及操作，進行研討與腦力激盪，以期能建構出更符合實際環境需求。
三、伙伴學校之傳承與協助：邀請光啟高中團隊進行經驗傳承與分享。透過親自溝通與互動，能夠將過去教學與課程設計之經驗、計畫執行之經驗傳達給校內教師，提升教學與課程設計之品質。
四、平常溝通方式：E-mail是本校與伙伴學校平時的溝通管道，對於評鑑實際進行所面對之各種問題，可以透過此管道得到立即的溝通與處理。
柒、結語
    高中優質化輔助方案所提供的補助帶給學校的助益，不可謂不大，學校在推動這些計畫時，有一個理念，希望透過計畫的執行，一步一步將計畫內容紥根，並落實到教學現場，使學校成為真正的優質高中，期許未來不再需要補助也可以執行這些計畫。目前優質計畫執行成效如下:
一、提升教師教學成效
   1.添購各科教學設備提供教師更多、更好的教學工具，老師的教學可以更清楚表達，學生可以更容易吸收。
2.透過提升教師教學效能工作坊，提升教師班級經營、學生輔導及新手教師的專業能力。
二、學生學習成效
1.透過補救教學提升學生學科的基礎能力。
2透過拔尖教學提升學生學科的專業能力。
3.透過獎勵金計畫，激發學生的學習動機，成績表現有逐漸進步。
4.增購圖書提供學生更多的閱讀選擇。
5.提供多元課程，藉此訓練學生多元的能力，學生能夠具備較佳的適應及競爭能力。
三、教師專業發展
1.透過專業學習社群的對話提供各領域研討、教師讀書會、主題探討的進修，避免因地處偏遠而減少研習的機會。
2.教師專業發展採行學校本位模式代替教師專業發展評鑑。
3.進行新進教師研習會、教師諮商團體，提升教師輔導職能。
4.教師增能課程內容多元、方式多元、用最少的資源發揮最大的效果，並將教師增能課程落實在課程教學上。
5.學校圖書館扮演教學資源中心，各處室間充分合作，形成行政團隊，協助推動各項增能活動，扮演知識中心。
6.定期舉辦教師專業研習：辦理主題式研習─閱讀教學研習、閱讀教學工作坊、主題書展及講座等，讓各科教師可以透過演講、讀書會以進行專業成長，定期舉辦教學檔案觀摩，增進教師蒐集資料及整理分析檔案能力。
四、課程發展
1.除了各學程一般基礎的課程外，二、三年級每學期約開設約50門選修課程供學生選修，藉此訓練學生多元的能力，學生能夠具備較佳的適應及競爭能力。
2.在實務課程的訓練方面，學生透過講座、參訪、實作、競賽…等課程實務得以與理論相印證，亦開拓了學生的視野。
3.多元學程包括：社會週、自然週、餐飲週、資訊週，進一步將正式課程與活動課程結合，值得肯定。
4.推動原民文化歌舞課程：發展文化自我認同。
5.推動國際交流：日本教育旅行。
6.課程規劃多元且落實，定期召開各科教學研究會，研訂各科教學目標，商討教學內容，分享教學資源，課程計畫實施方法及相關議題。依學校發展設備條件，由教師團隊研發「學校本位課程」教材，並於高中選修課程中進行共同選修課程跨班、跨年級選課如：「地理實察」、「歷史專題」…等課程。處室亦規劃多元活動課程，鼓勵學生參加，並提供獎勵諸如各項球類競賽、話劇比賽、美術比賽、科學競賽、語文競賽、漫畫比賽、網頁製作競賽等。
7.發展特色課程，學校目前課程具有下列特色：跨學程選修課程結合實務課程，一方面引進外界實務人士、資源進入教室，一方面帶領學生走出教室、實際參訪，善用經費引進實務人事、資源，提供學生文化刺激、培養學生帶得走的能力，將有利學校再向上提升發展的機會。
8.建構學校發展主軸與特色課程焦點，做為統整學校各項課程教學計畫的核心，建立學校的特色。
9.推動閱讀。
 五、符應學校願景
學校的高中優質化運作，符應學校願景健康、關懷、多元，並從招生宣導策略吸引優秀社區生回流。
捌、學校基本資料與經費表
學校概要（表a-1）
校名 全銜	新北市立金山高級中學 （100學年度）
聯絡人	姓名：李金龍 職稱：教務主任 電話：(02)24982028#200
學校 規模	部別(科別)	普通科 / （含綜高學術學程）					職業類科 / (含綜高職業學程)					附設進修學校					附設國中部
		高三		高二		高一			合計		高三	高二	高一	合計		高三		高二		高一	合計	國三	國二		國一	合計
	班級數	3		3		4			10		2	2	0	4					8	8		9	25
	學生數	121		119		157			397		53	55	0	108					285	285		268	838
	男生	47		50		82			179		26	25	0	51					149	148		126	423
	女生	74		69		75			218		27	30	0	57					137	138		142	417
特殊班級設班情形	班別	原住民藝能專班
	年度	高三	高二		高一			合計
	班級數	1	1		1			3
	學生數	23	28		25			76
師資結構 (不含 / 校長 、 教官)	學 歷	博 士					碩 士				研究所40學分				大學				專科			教師總數		35人
		0人					18人				2人				15人				0人
	教學 / 年資	未滿5年					5-9年				10-19年				20-29年				30年以上			男性		13人
		1人					14人				20人				0人				0人			女性		23人

說明：1.學校如設有各類特殊班級(含各類資優班、特殊教育班與體育班)時，請另外填寫設班情形與學生人數，欄位可自行增刪。
二、學生結構
(一) 學區範圍（表a-2）
編號	國 中 校 名	是否為高中職社區化之適性學習社區國中	畢業生進入本校學生人數
			97學年		98學年		99學年
			免試入學人數	總人數	免試入學人數	總人數	免試入學人數	總人數
1	私立淡江中學	V	0	3	0	3	0	3
2	新北市立三芝國中	V	0	21	0	33	3	24
3	新北市立五股國中	V	0	0	0	0	0	0
4	新北市立八里國中	V	0	1	0	1	0	0
5	新北市立正德國中	V	0	16	0	18	0	18
6	新北市立淡水國中	V	0	8	0	12	0	14
7	新北市立石門國中	V	0	1	2	3	2	2
8	新北市立竹圍國中	V	0	1	0	1	0	8
9	新北市立萬里國中	V	0	3	2	3	1	1
10	新北市立金山中學	V	0	70	2	51	4	63

說明：1.學區國中由各校依就近入學之概念以高中職社區化之適性學習社區為主，各校自行界定範圍(依高中職社區化、交通時間、社區選擇習慣、地理區位…)，並請列出國中校名與該校畢業生進入本校學生人數，列數不足時請自行增列。
2.免試入學人數不含特殊類科。
(二) 新生入學情形（表a-3）
學年	新生人數	來自學區國中學生數	申請入學學生數	免試入學學生數	低收入戶學生數	入學基測 PR 值學生人數與百分比 / （所有學生）
		人數 百分比	人數 百分比	人數 百分比	人數 百分比	PR20 / 以下	PR21 / ｜ / PR50	PR51 / ｜ / PR70	PR71 / ｜ / PR85	PR86 / ｜ / PR90	PR91 / ｜ / PR95	PR96 / 以上
97	182	124 / 68%	8 / 4%	0 / 0%	4 / 2%	0	0	129	17	3	0	0
98	186	125 / 67%	3 / 2%	6 / 3%	2 / 1%	0	0	138	11	3	0	0
99	182	136 / 74	7 / 4%	10 / 6%	7 / 4%	0	0	129	20	3	0	0

說明：1.入學基測 PR 值不含藝術才能班與體育班等特殊班級。請分別填入人數與百分比。
2.綜合高中高一學生尚未選定學程者，請先歸入「普通科含綜高學術學程」。

學生圖書館運用與體適能情形（表a-4）
學年	圖書館運用			體適能獎章(%)
	每生平均 / 借書冊數	網路讀書會 / 獲獎篇數	小論文比賽 / 獲獎篇數	金質獎章	銀質獎章	銅質獎章
94	14.2冊	0篇	0篇	0.25	0.9%	9%
95	14.6冊	0篇	0篇	0.3%	1%	10%
96	13.5冊	0篇	16篇	0.4%	1.3%	15%
97	15冊	0篇	16篇	0.7%	1.7%	12.2%
98	16.6冊	15篇	8篇	0.1%	1.7%	14.5%

說明：「體適能獎章」項請填寫達到各該獎章標準之全校學生百分比。
四、教師流動及專業成長情形（表a-5）
學年	合格教師率%	教師流動率%	教師研習情形		教師專業發展
			全學年每人平均研習時數	全學年未參加研習人數	已參加本部試辦教師專業發展評鑑計畫	採行學校本位模式
94	100%	0%	27	0	0人
95	100%	0%	27.8	0	0人
96	100%	0%	34	0	0人
97	97%	5.9%	24	0	0人	8人
98	100%	0%	25.21	0	0人	6人
99	97%	5.9%	19.57	0	0人	9人

說明： 「教師專業發展」分成兩項，若學校已正式參與試辦教師專業發展評鑑計畫，請在「已參加本部試辦評鑑計畫」欄中填入參與人數，若學校採行學校本位或其他專業成長模式，則請於「採行學校本位模式」打 V，填上參與人數，並於計畫書中簡要說明自辦 模式與內涵。

五、學校評鑑結果與等第 （表 a-6-1）（由系統提供，學校不用填）
評鑑學年度 99
項目	等第(或通過與否)
一、校長領導
二、行政管理
三、課程教學
四、學務輔導
五、環境設備
六、社群互動
七、實習輔導（設有職業類科學校適用）
八、績效表現
九、專業類科評鑑 (設有職業類科學校適用)
總成績
是否需要追蹤輔導？	□是 □否

接受追縱輔導學校之評鑑結果與等第 （表 a-6-2）
學年度 99
項目	等第(或通過與否)
一、校長領導
二、行政管理
三、課程教學
四、學務輔導
五、環境設備
六、社群互動
七、實習輔導（設有職業類科學校適用）
八、績效表現
九、專業類科評鑑(設有職業類科學校適用)
總成績

六、學生畢業進路（表a-7）
近 三 年 畢 業 學 生 畢 業 進 路（普通科含綜高學術學程學生）
學年度	畢業 學生 / 人數	畢 業 進 路
		升公立大學人數及升學率(%)	升私立大學人數及升學率(%)	升國外大學人數及升學率(%)	就業人數 / 及就業率 / (%)	其他
96	157	21 ( 13%)	127 ( 81 %)	0 ( 0%)	0 ( 0%)	9 ( 6% )
97	143	20 ( 14%)	114 ( 80 %)	0 ( 0%)	0 ( 0%)	9 ( 6% )
98	127	19 ( 15%)	91 ( 72 %)	0 ( 0%)	0 ( 0%)	17( 13% )

近 三 年 畢 業 學 生 畢 業 進 路（職業類科含綜高職業學程學生）
學年度	畢業 學生 / 人數	畢 業 進 路
		升公立大學人數及升學率(%)	升私立大學人數及升學率(%)	升國外大學人數及升學率(%)	就業人數 / 及就業率 / (%)	其他
96	36	6 ( 17%)	21 ( 58%)	0 ( 0%)	0 ( 0%)	9 (25%)
97	38	9 ( 24%)	22 ( 58%)	0 ( 0%)	0 ( 0%)	7 (18%)
98	67	15 ( 23%)	52 ( 77%)	0 ( 0%)	0 ( 0%)	0 ( 0%)

繁星計畫和低收入戶畢業生升大學之人數和百分比 / （普通科含綜高學術學程學生）
學年度	畢業學生 / 人數	繁星計畫升大學人數及 / 比率( %)	低收入戶學生升大學人數及比率( %)
96	157	2 ( 1.3%)	4 / 4 ( 100 %)
97	143	2 ( 1.4%)	3 / 3 ( 100 %)
98	127	7 ( 5.5%)	3 / 3 ( 100 %)

繁星計畫和低收入戶畢業生升大學之人數和百分比 / （職業類科含綜高職業學程學生）
學年度	畢業學生 / 人數	繁星計畫升大學人數及 / 比率( %)	低收入戶學生升大學人數及比率 / [公式：低收入升大學人數／低收入畢業生] ( %)
96	36	1 ( 2.7%)	1 / 1 ( 100 %)
97	38	2 ( 5 %)	1 / 2 ( 50 %)
98	67	3 ( 5 %)	0 / 0 ( 0 %)

七、大學繁星計畫錄取學校及系所名單（表a-8）
大學繁星計畫錄取學校及系所名單（普通科含綜高學術學程學生）
學年度	校名	科系	人數
96學年度	國立中興大學	植物病理學系	1
	國立台北藝術大學	美術學系	1
97學年度	國立台北藝術大學	劇場設計學系	1
	國立中興大學	森林學系林學組	1
98學年度	國立臺灣師範大學	社會教育學系	1
	國立政治大學	民族學系	1
	國立交通大學	應用數學系	1
	國立中央大學	地球科學學系	1
	國立臺灣海洋大學	商船學系	1
	國立臺南大學	電機工程學系	1
	國立嘉義大學	水生生物科學系	1

大學繁星計畫錄取學校及系所名單（職業類科含綜高職業學程學生）
學年度	校名	科系	人數
96學年度	國立高雄餐旅學院	餐旅管理系	1
97學年度	國立高雄餐旅學院	西餐廚藝系	1
	國立虎尾科技大學	應用外文系	1
98學年度	國立臺灣科技大學	不分系學士	1
	致理技術學院	應用日語系	1
	國立屏東科技大學	餐旅管理系	1

八、大學甄選入學錄取學校及系所名單（表a-9）
大學甄選入學錄取學校及系所名單（普通科含綜高學術學程學生）
學年度	校名	科系	人數
96學年度	大葉大學	設計暨藝術學院	1
	中山醫藥大學	護理學學系	1
	中國文化大學	資訊管理學系	1
	亞洲大學	休閒與遊憩管理學系	1
	致理管理學院	幼兒教育學系	1
	淡江大學	公共行政學系	1
	淡江大學	土木工程學系營建企業組	1
	華梵大學	工業設計學系	1
	慈濟大學	兒童方展與家庭教育學系	1
	實踐大學	財務金融學系	1
	台北市立體育學院	休閒運動管理學系	1
	銘傳大學	應用英語學系	2
	銘傳大學	企業管理學系	1
	銘傳大學	都市規劃與防災學系	1
	靜宜大學	觀光事業學系	1

97學年度	中原大學	生物醫學工學系	1
	中國文化大學	觀光事業學系	1
	中華大學	外國語文學系	1
	真理大學	企業管理學系	1
	真理大學	資訊工程系	1
	國立宜蘭大學	土木工程學系	1
	國立宜蘭大學	電機工程學系	1
	國立宜蘭大學	機械與機電工程學系	1
	國立聯合大學	華語文學系	1
	淡江大學	中國文學系	1
	華梵大學	建築學系	1
	開南大學	法律學系	2
	實踐大學	應用外國語文學系	1
	實踐大學	觀光管理學系	1
	銘傳大學	商品設計學系	1
	銘傳大學	財務金融學系	1
	靜宜大學	化妝品科學系	1
98學年度	國立臺中教育大學	區域與社會發展學系	2
	國立宜蘭大學	機械與機電工程學系	1
	國立宜蘭大學	環境工程學系	1
	東吳大學	財務工程與精算數學系	1
	世新大學	傳播管理學系	1
	中國文化大學	觀光事業學系	1
	中國文化大學	英國語文學系	1
	中國文化大學	景觀學系	1
	中國文化大學	建築及都市設計學系	1
	中山醫學大學	應用化學系	1
	銘傳大學	應用英語學系	1
	銘傳大學	應用日語學系	1
	銘傳大學	風險管理與保險學系	1
	銘傳大學	資訊工程學系	1
	慈濟大學	社會工作學系	1
	慈濟大學	兒童發展與家庭教育學系	1
	逢甲大學	建築學系	1

大學甄選入學錄取學校及系所名單（職業類科含綜高職業學程學生）
學年度	校名	科系	人數
97學年度	國立雲林科技大學	國際專案管理學位學程	1
	國立臺中技術學院	財政稅務系	1
	國立虎尾科技大學	企業管理系	1
	德明財經科技大學	資訊管理系	2
	德明財經科技大學	保險金融管理系	1
	景文科技大學	資訊科技系	1
	聖約翰科技大學	資訊管理系	1
	中國科技大學	物流管理系	1
	台北海洋技術學院	航運企業管理系	1
	文藻外語學院	應用華語文系	1
	高苑科技大學	建築系建築科技組	1
	東南科技大學	營建科技系	1
	中華醫事科技大學	醫務管理系	1
	中臺科技大學	醫務管理系	1
	亞東技術學院	醫務管理系	1
	明志科技大學	機械工程精密機械組	1
98學年度	國立澎湖科技大學	餐旅管理系	2
	國立澎湖科技大學	資訊管理系	2
	北台灣科學技術學院	會議展覽服務業學位學程	1
	北台灣科學技術學院	運動健康與休閒系	1
	北台灣科學技術學院	觀光事業系	2
	北台灣科學技術學院	餐飲管理系	1
	南台科技大學	餐旅管理系	2
	聖約翰科技大學	資訊工程系	1
	德明財經科技大學	資訊科技系	1
	德明財經科技大學	行銷管理系國際會展與觀光休閒組	1

新北市立金山高級中學高中優質化第二期程經費編列檢核表【100會計年度】
（表c-3，跨2個會計年度）
說明：「項次」：共三碼。為『經費需求分析總表』之子計畫群及流水號，前加「會計年度碼」。 單位：仟元
年度	項次	子計畫項目	申請優質化補助金額		本校年度預算配合款		其他專案計畫補助 / 或自籌款		其他說明	主管機關核列經費
			經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門		經常門	資本門
100學年度	100A-1	精實實務課程探索計畫	221	0
	100A-2	拔尖固底改造計畫	110	0
	100B-1	專業學習社群(PLC)揚帆計畫	154	0
	100B-2	教師專業發展評鑑啟航計畫	20	0
	100C-1	教學成效輔助計畫	0	400
	100D-1	專業諮詢訪視	5	0
100會計年度合計			510	400

承辦人 : 主辦主任： 會計主任： 校長：
新北市立金山高級中學高中優質化第二期程經費編列檢核表【101會計年度】
（表c-３，跨2個會計年度）
說明：「項次」：共三碼。為『經費需求分析總表』之子計畫群及流水號，前加「會計年度碼」。 單位：仟元

年度	項次	子計畫項目		申請優質化補助金額		本校年度預算配合款		其他專案計畫補助 / 或自籌款		其他說明	主管機關核列經費
				經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門		經常門	資本門
100學年度	101A-1	精實實務課程探索計畫		231	0
	101A-2	拔尖固底改造計畫		100	0
	101B-1	專業學習社群(PLC)揚帆計畫		154	0
	101B-2	教師專業發展評鑑啟航計畫		20	0
	101C-1	教學成效輔助計畫		0	280
	101D-1	專業諮詢訪視		5	0
101會計年度合計				510	280
100學年合計			全學年合計	1020	680
			經資門比例	2：1

承辦人： 主辦主任： 會計主任： 校長: