高中優質化輔助方案
第二期程
學 校 經 營 計 畫 書

提報學校：臺北縣立金山高級中學
提報日期：99年05月14日
修正日期：99年08月31日
提 報 人：林 國 泰 校 長

目 錄
壹、學校願景與優質化發展目標…………………………………………… 1
貳、第一期程實施成果檢討………………………………………………… 4
參、第二期程計畫形成過程………………………………………………… 11
肆、各子計畫主要具體作為………………………………………………… 17
伍、資源整合………………………………………………………………… 24
陸、學校自主管理…………………………………………………………… 26
柒、校際經驗交流…………………………………………………………… 38
附件一：學校基本資料
附件二：99學年度經費檢核表
附件三:經費概算表
壹、學校願景與優質化發展目標
一、學校願景
金山高中的願景為「健康」、「關懷」、「多元」與綜合高中的精神「多元」、「適性」、「輔導」相呼應。經過師生的經營，學校發展出屬於自已的特色----課程彈性且多元有特色、學生適性學習、教學正常化(五育並重)、注重實務教學、強化學生輔導、學生跑班上課，正反應出學校的願景，期望訓練出具備健康身心、人文關懷及多元能力的學生。
在健康身心方面:五育並重，教學正常、學生適性發展。
在人文關懷方面:強化學生輔導、學生適性學習。
在多元能力方面:課程彈性多元有特色、注重實務教學、學生跑班上課。
二、第二期程優質化發展目標
教育部高中優質化輔助計畫方案希望協助學校向優質高中邁進—提升學生學習成效、鼓勵課程發展、提高教師教學成效、促進教師專業發展。第一期程的計畫目標聚焦在教師教學、學生學習、教師專業發展及課程發展等面向，第二期程的三年計畫仍在此向度延伸。
    有了第一期程的經驗，第二期期程的計畫將繼續呼應學校的願景，三年皆有其階段性的發展目標，希望將金山高中建構為健康、關懷、多元的優質學校:
(一)99學年度:淺耕期
此階段將整合第一期程的經驗，再出發，目標讓師生都動起來，積極參與此計畫的各種安排。
(二)100學年度:深耕期
    此階段希望學生的學習、教師教學、教師專業發展及課程發展皆建立特有的運作模式，展現學校的特色。
(三)101學年度:生根期
    此階段希望學生的學習、教師教學、教師專業發展及課程發展在師生身上都能夠內化，讓學校的特色更鮮明、老師更優秀、學生更優質。

三、學校願景、綜合高中精神與高中優質化輔助計畫之關係
學校願景
健康	關懷	多元

     互相呼應

綜合高中精神
適性	輔導	多元

     優質計畫協助實現願景

高中優質化輔助計畫
學生學習	課程發展	教師教學	教師專業發展

     蛻變成優質高中

學校願景
健康	關懷	多元
適性	輔導	多元
學生學習、課程發展、教師教學、教師專業發展
學生競爭力培訓計畫、精英教師培力計畫、 / 提升教學成效輔助計畫、學校特色行銷計畫
金山高中=優質高中

本校以高度熱忱的教師團隊，積極推展創新教學、規劃學習型校園、提升辦學成效，以爭取社區家長認同，讓社區生直接留在本校就讀，不用離鄉背景到其他縣市就學，這是本校教師團隊的重大使命，期盼在我們付出最大努力的同時，能得到肯定，獲得輔助計畫的支援，使我們打造更精緻、更具競爭力的優質高中。
貳、第一期程實施成果檢討
一、第一期程實施成效
高中優質化輔助計畫第一期程執行三年，在預期目標下，達成下列成效:
(一)教師教學成效
1.透過添購資訊設備計畫，使得資訊融入教學更便利，教學展現方式更多元。
2.添購各科教學設備提供教師更多、更好的教學工具，老師的教學可以更清楚表達。
3.改善廣播教學設備對於語文教學提供很大的助益，學生可透過廣播學習。
(二)學生學習成效
1.透過補救教學提升學生學科的基礎能力。
2.透過獎勵金計畫，激發學生的學習動機，成績表現有逐漸進步。
3.改善電腦教室、圖書館空間及大型集會教育場所提供學生更舒適的學習空間，可望提升學習成效。
4.增購圖書提供學生更多的閱讀選擇。
(三)教師專業發展
1.透過教師增能計畫，提供各領域研討、教師讀書會、主題探討的進修，避免因地處偏遠而減少研習的機會。
2.透過行動研究計畫，探討部份老師在教學現場的問題，藉以改善或調整教學狀況。
3.透過提升教師教學效能工作坊，提升教師班級經營、學生輔導及新手教師的專業能力。
(四)課程發展
1.除了各學程一般基礎的課程外，二、三年級每學期約開設約60門選修課程供學生選修，藉此訓練學生多元的能力，學生能夠具備較佳的適應及競爭能力。
2.在實務課程的訓練方面，學生透過講座、參訪、實作、競賽…等課程實務得以與理論相印證，亦開拓了學生的視野。
(五)其他
1.有效行銷學校特色，留住學區內學生就近就讀，約佔招生員額70%。
2.社區對學校有更多的認識。
透過優質化計畫的輔助，師生的表現(參見基本資料)亦有其成效:
(1)新生入學:社區生佔招生數70%，高二、高一社區生比率因為淡水商工於同年度招收4班普通班，三芝、淡水、正德、竹圍等國中靠近該校，部份畢業生轉往該校就讀，但仍維持在70%左右，入學平均成績亦未有明顯下降(PR平均約65)。
(2)圖書館運用: 每生平均借書冊數、網路讀書會獲獎篇數、小論文比賽獲獎篇數逐年上升
(3)體適能獎章(%):整體而言亦有提升。
      (4)學生畢業進路:升大學比率逐年上升，就業比率逐年下降。
(5)合格教師率%:約維持在100%。
(6)教師流動率:除97學年度有一名教師因不能適應金山環境而考往他校外，其他流動率為零。
   (7) 教師專業發展: 採行學校本位模式代替教師專業發展評鑑。
整體而言，經過近三年的努力，學校已大致能達成教育部十二年國民基本教育先導計畫子計畫2「高中職優質化」方案2-1「高中優質化輔助方案」的預期效益:
(一)促進高中內部進步與改革，有效提升高中教育品質，並彰顯國家致力改善高中教育之成就。
(二)促進高中教育社區化，提高區域教育水準與均衡發展。
(三)促成國中畢業生就近入學，縮短城鄉教育落差，有助整體國民素質提高，並降低升學壓力。
(四)學生就近就學，家庭功能得以健全維繫，有效減輕家庭經濟負擔，增強親職功能。
(五)促進高中教育良性發展，穩健推動十二年國民基本教育。
    三年下來訪視委員持續給予指導，對學校實施優質計畫的成效亦諸多肯定---
    1.符應學校願景
學校的高中優質化運作，符應學校願景健康、關懷、多元，並從招生宣導策略吸引優秀社區生回流。
2.在課程發展與教學方面：
 (1)多元學程包括：社會週、自然週、餐飲週、資訊週，進一步將正式課程與活動課程結合，值得肯定。
(2)原民文化歌舞課程：發展文化自我認同。
(3)跟社區結合：發展地方特色、培育地方人才、證照實務課程。
(4)推動國際交流：日本教育旅行。
(5)多元課程發展非常落實。
(6)開辦「學科講座」，延聘外師，討論學測方向、準備方法，提升學生學科競爭力。
(7)課程規劃多元：定期召開各科教學研究會，研訂各科教學目標，商討教學內容，分享教學資源，課程計畫實施方法及相關議題。依學校發展設備條件，由教師團隊研發「學校本位課程」教材，並於高中選修課程中進行共同選修課程跨班、跨年級選課如：「地理實察」、「歷史專題」、「自然地圖導覽」…等課程。處室亦規劃多元活動課程，鼓勵學生參加，並提供獎勵諸如各項球類競賽、話劇比賽、美術比賽、科學競賽、語文競賽、漫畫比賽、網頁製作競賽等。
(8)發展特色課程：學校目前課程具有下列特色：跨學程選修課程結合實務課程，一方面引進外界實務人士、資源進入教室，一方面帶領學生走出教室、實際參訪，善用經費引進實務人事、資源，提供學生文化刺激、培養學生帶得走的能力，將有利學校再向上提升發展的機會。
(9)建構學校發展主軸與特色課程焦點，做為統整學校各項課程教學計畫的核心，建立學校的特色。
(10)圖書館推動閱讀。
3.在教師專業發展方面：
(1)進行新進教師研習會、教師諮商團體
(2)教師增能課程：圖書館：「樹」（環境教育）、「閱讀」（語言政策），結合研習、工作坊，每個領域自行規劃辦理，共有幾十場，內容多元。方式多元。用最少的資源發揮最大的效果。
(3)可將教師增能課程與行動研究獲致的增能，落實在課程教學上。
(4)資訊教學建立有KMS知識教學平台，有助教師分享教案、學習單、學生作業…等，學校已應用多年，值得肯定。亦有結合教師增能，成立閱讀工作坊，利用KMS平台增加分享，有助教師學習社群的建立，增進教師增能效果。
(5)學校圖書館扮演教學資源中心，各處室間充分合作，形成行政團隊，協助推動各項增能活動，扮演知識中心。
(6)定期舉辦教師專業研習：辦理主題式研習─閱讀教學研習、閱讀教學工作坊、主題書展及講座等，讓各科教師可以透過演講、讀書會以進行專業成長，定期舉辦教學檔案觀摩，增進教師蒐集資料及整理分析檔案能力。
(7)教師專業發展評鑑以行動研究方案及教學觀摩為替代方案，奠定未來辦理的基礎。
二、第一期程經費配置與執行率
第一期程共計10800000元補助經費，教師教學佔1/3、學生學習佔1/3教師專業發及課程發展佔1/3(詳如下表)。爭取到的經費可以提升學校、學生、老師的機會，因此經費執行率以100%為目標，近兩年多來亦已達成此目標。
96-98學年度優質化經費分配表 單位:仟元
項目	96學年	97學年	98學年	合計
教師教學	700.0	1350.0	1485.0	3535.0
學生學習	1500.0	1143.0	665.0	3308.0
教師專業發展	107.6	274.8	380.0	762.4
課程發展	1124.4	1182.2	460.0	2766.6
其他項	168.0	100.0	160.0	428.0
合計	3600.0	4050.0	3150.0	10800.0

三、第一期程自我檢討與分析
第一期程雖努力在執行，但仍有下列值得檢討與修正之處---
1. 計畫項目應聚焦，勿擴散而失焦。
2. 教師教學
    1.教師增能亦應重視教育理念及敬業態度。可多增加教師增能的活動，以達優質的目的，從教學改變及輔導入手。
學生學習
1.補救教學的意涵及具體做法可以再行擴充，讓學生普遍受惠。
2.針對「拔尖」「打底」「補救」三塊重新整理分析四個學程的課程。
教師專業發展
1. 第一期在教師專業發展的經費過低，可再增列。
2. 學科、領域應做知識分享。
3. 教師專業發展行動研究可以「lesson plan」共同研發改進教案方向進行，學校宜安排研習知能引導，讓教師了解方法、內涵。
4. 規劃系統化成長活動，利用各科教學空檔辦理一系列帶狀研習效果將更佳，讓各科規劃系統化的教師成長機制，提供更多元的互動機會。
5. 在教師專業評鑑制度方面雖有鼓勵行政同仁參加教師專業發展評鑑的各項研習，了解教師專業發展評鑑的精神，進行校內溝通，積極鼓勵教師參與教育部推展之教師專業發展評鑑，推動教師行動研究以發展本校自己的教師專業發展評鑑模式，但仍未正式辦理。
6. 教師專業發展可以朝向建立教師專業社群的方向發展，針對有效教學及班級經營為主題做規畫，可進一步進行困境盲點的檢討與反省。
課程發展
1.本地自然與人文豐富，可結合地方資源，發展地理、人文教育相關的課程。
2發展學校重點特色課程，各學程凝聚未來發展焦點，規劃具有特色的課程。
四、第一期程實施後，後續發展策略
讓學校變得越來越優質是我們的使命，因此，繼續推動學校的進步是未來努力的方向。繼第一期程計畫實施後，第二期程計畫亦將延續前一期程的計畫目標，加以修正及調整，使計畫更能聚焦，經費發揮最大的效用。
(一)教師教學
教師教學應與學生學習相呼應，必需有良好的教學才能有好的學習，因此，良好的教學需有好的軟、硬體配合，在未來的發展方向將朝既定的方向前進—
1.推動教師創意教學。
2.持續改善教學設備，提升教師教學成效。
3.教師專業提升仍需運用到教學現場，提升學生學習成效。
4.教師增能亦應重視教育理念及敬業態度的喚起。
(二)學生學習
本校為偏遠學校，所招收的學生亦為中等程度的學生，因此，如何在現有的條件下提升學生們的競爭力乃為當務之急，提升學生多元的能力突破現有的困境則是我們努力的目標，在未來的發展方向仍將朝既定的方向前進—
1.發展各學程的特色活動，建立學校特色。
2.針對各學程進行分析，普遍辦理補救教學及拔尖教學，提升學生學習成效。
3.透過多元課程培養學生多元能力。
(三)教師專業發展
教師為學生學習成敗的關鍵人物，因此，持續提升教師的專業發展有其必要性，這也是學校需要不斷努力的重要目標。在未來將透過研習、領域研討、工作坊、讀書會等各種管道，提升教師專業知識、輔導知能、班級經營的能力。在未來的發展方向將朝既定的方向前進—
1.以專業學習社群的方式辦理主題式、領域、教師讀書會、工作坊及專業研習的系列活動。
2.推動教師專業發展評鑑提升教師專業能力。
3.辦理教師的教學潛能探索訓練。
(四)課程發展
本校為綜合高中，強調多元、適性及輔導，因此，課程的規畫與發展在綜合高中更顯重要，除了部定的課程外，學校的本位課程發展亦很重要，在未來的發展方向將朝既定的方向前進—
1.發展多元的學校本位課程供學生修習，培訓學生多元能力。
2.規畫實務課程供學生體驗學習，提供學生實務探討。
3.各學程凝聚未來發展焦點，規畫特色課程，建立學校特色。
4.結合地方資源，發展地理、人文教育相關的課程。
(五)其他
行銷學校，將學校特色推廣出去，使學校成為家喻戶曉的社區高中，以留住社區學子就讀乃是學校的最終發展方向。

叁、第二期程計畫形成過程
本校第二期程總體計畫透過學生學習提升、教師教學提升、教師專業發展及課程發展使學校邁向健康、關懷、多元的優質學校，各子計畫的形成過程將分別以議題建構的背景因素、團隊形成說明之。
一、學生競爭力培訓計畫
(一)計畫緣起
家長將孩子送到學校來學習，學校自當有義務將他們教好。
本校為偏遠學校，地處北海岸，臨近無一所公立普通高中或高職，因此必需肩負社區高中的教育責任，提供社區學子就近就學的機會，但如何留住這些社區學子?學生的學習成效是最好的說帖，而學生的表現是學校優質的重要指標。
本校學生特質為---入學成績PR值65-70左右居多、自主學習能力不足、學科基礎不紮實、樸實、樂天、少競爭，在學業上很難達到頂尖，他們的競爭力在那?這是學校必需認真為他們思考的問題。
美國研究智慧方面的大師耶魯大學心理系教授羅伯．史登堡（Robert J. Sternberg)提出「智慧三元論」，認為成功智商包括分析能力〈analytical intelligence〉、實務能力〈practical intelligence〉、創造能力〈creative intelligence〉。因此，學生競爭力培訓乃為當務之急的工作，如何提升學生競爭力乃成為第二期優質計畫的重要計畫之一。
透過提供學生多元學習的課程、實務課程、活動課程、補救教學、拔尖教學、讀書角建置、品格教育、學生學習成果發表，希望培養學生多元能力與自信，亦藉此建立學校的特色。
(二)團隊形成
 本項計畫由教務處主導規畫，學務處、輔導處及圖書館協助配合，全體教師為第一線的執行者與推動者，學生則為課程的參與者。

學生競爭力培訓計畫團隊架構

召集人
李金龍

教務
主任
國文
領域

徐鳳英
周淑如
英文
領域

高晉強
黃文財
數學
領域

陳季芬
林恩宇
自然
領域

高建國
簡秀萍

社會
領域

林玟君
魯學蓮

專門
領域

余玥林
李孟達

健體
領域

楊美惠
周桂英

藝文
領域

譚雅婷
丁肇賢

行政
人員
張淑粉
呂榮輝
江櫻梅
陳映伶
徐意晴
陳信全

教學現場教師

二、精英教師培力計畫
(一)計畫緣起
學校教師的特質為---學有專精、自主性強、主觀意識強、希望被尊重、工作性質很容易安逸、重視自身的權益，而教師又是影響學生學習成效的關鍵人物，因此，教師專業能力的提升更是重要。
本校地處偏遠，競爭少(因偏遠)、進修不易(因偏遠)、某些科別人數少(因規模小)、專業對話不足(因特質)，在推動教師專業發展更有困難，但更要做。
透過教師專業學習社群的進行、教師專業發展評鑑及教師的教學潛能探索教育三個向度，期能提升教師專業並建立學校特色。
(二)團隊形成
     教師專業發展在推動上易遭到困境，因此，在策略上採取
1.對的人先上車
2.溝通，感覺要對
3.找到需求點---做得不好或不足之處
4.不同領域(個人)不同做法
5.持續做
     提升教師專業發展各處室一起帶領，比較容易落實，人員分區塊實施 ---以不同需求實施，主題亦分區塊實施---以不同需求實施。
1.教務處帶領「領域專業」學習社群
  教務處規畫方向，各領域召集人負責推動各領域的專業學習社群對話，第一線教師一起參與。
2.圖書館帶領「教師讀書會」學習社群
  圖書館規畫方向並帶領第一線教師進行「教師讀書會」學習社群。
3.教務處帶領「教師專業發展評鑑」及「行動研究計畫」
  教務處規畫方向，邀請新手教師、需要的老師、有意願的老師參與評鑑或研究。
4.輔導處帶領「輔導團體工作坊」學習社群
  學生輔導由輔導處規畫並帶領工作坊，邀請新手教師、需要的老師、有意願的老師參與。
    5.教務處帶領「議題增能研習」
      由教務處主導並規畫各種議題的增能研習，全體教師一起參加。
6.教務處、外聘協會帶領「教師教學潛能探索」
      由教務處主導，外聘協會規畫並帶領「教師教學潛能探索」訓練課程，利用寒暑假之假期研習全校教師一起參與。
精英教師培力計畫團隊架構:

召集人
李金龍主任
張淑粉組長
周淑如、高晉強、
陳季芬、林玟君、
高建國、黃惠明、
楊美惠、譚雅婷、
黃文財、林恩宇、
謝依萍、簡秀萍、
余玥林、周桂英

江櫻梅主任
鄭敬儀、張淑粉、
陳秀媛、張耕翰、
黃文財、徐鳳英
周淑如、高晉強
呂榮輝組長
張淑粉、陳靜誼、
高建國、陳信全、
周淑如、高晉強、
陳季芬、林玟君、
高建國、黃惠明、
楊美惠、譚雅婷、
黃文財、林恩宇、
謝依萍、簡秀萍、
余玥林、周桂英

高晉強主任
蘇威光、許錦芳、
黃惠明、梁禮昇、

陳信全組長
張淑粉、呂榮輝
高建國、陳靜誼
外聘協會團隊

教學現場教師

三、教學成效提升計畫
(一)計畫緣起
工欲善其事必先利其器，在提升教學成效的同時，除了教師的專業之外，亦需要相關教學設備的配合才能將成效提高到極至，因此，針對班級經營邀請全體第一線教師參與，由各辦公室召集人帶領工作坊的學習社群探討。同時，建置各科教學設備亦為必要的規畫，如針對環保議題及資訊融入教學建置節能減碳教學區及打造e化教學配套以使議題融入教學，除提升成效外亦可建立學校特色。
(二)團隊形成
本計畫在班級營提升教學成效部份由學務處帶領「提升教師教學效能工作坊」學習社群，針對班級經營由學務處規畫工作坊，邀請全體第一線教師參與，由各辦公室召集人帶領工作坊的學習社群探討。硬體設備部份由教務處主導，設備組負責規畫與整合，資訊組及衛生組協辦，總務處負責採購事宜，各科教師提出教學需求。

教學成效提升計畫團隊架構

召集人
李金龍主任

賴光明主任
陳信全、陳映伶、
李清波、吳建璿、
林逸臻

江櫻梅主任
張耕翰、陳信全、
周淑如、高晉強、
陳季芬、林玟君、
高建國、黃惠明、
楊美惠、譚雅婷、
黃文財、林恩宇
謝依萍、簡秀萍、
余玥林、周桂英

蘇威光主任
謝文浩、蔡雅慧、
賴誌豪、許正賢、
林恩宇、蕭朝良

教學現場教師
肆、各子計畫主要具體作為
(一)計畫目標與計畫項目
學校願景	第二期程優質化計畫目標	計畫項目(子計畫)	聚焦內容	子計畫目標
健康 / 關懷 / 多元	提升學生學習 / 本位課程發展	學生競爭力培訓計畫	1.多元學習課程全能計畫 / 2.精實實務課程探索計畫 / 3.拔尖固底改造計畫	透過教師開發的多元本位課程、實務課程、拔尖固底課程提升學生的學習成效，以培訓學生的競爭力。
	提升教師教學 / 教師專業發展 / 本位課程發展	精英教師培力計畫	1.專業學習社群揚帆計畫 / 2.教師專業發展評鑑起航計畫 / 3.教師教學潛能探索計畫	透過專業學習社群、教師專業發展評鑑、教師教學潛能探索提升教師的專業、提升教學成效及促進本位課程發展，以造就更多的精英教師。
		教學成效提升計畫	1.教學成效輔助計畫 / 2.提升教師教學效能工作坊 / 3.e化教學打造計畫	透過「提升教師教學效能工作坊」學習社群的推動與教學設備的建置及全面推動e化教學環境以協助教師提升教學成效。

(二)團隊建構及團隊運作模式
子計畫項目	團隊建構及團隊運作模式
學生競爭力培訓計畫	本項計畫由教務主任主導規畫各種課程(多元課程、實務課程、拔尖固底)。 / 教學組、設備組、實研組、註冊組配合辦理。 / 學務處、輔導處及圖書館配合主導部份實務課程。 / 全體教師為第一線的執行者與推動者。 / 學生則為課程的參與者。
精英教師培力計畫	提升教師專業發展各處室一起帶領，比較容易落實，人員分區塊實施---以不同需求實施，主題亦分區塊實施---以不同需求實施。 / 1.教務處帶領「領域專業」學習社群--- / 教務主任規畫方向，教學組長統合，各領域召集人負責推動各領域的專業學習社群對話，第一線教師依領域一起參與。 / 2.圖書館帶領「教師讀書會」學習社群 --- / 圖書館主任規畫方向並帶領第一線教師進行「教師讀書會」學習社群，以自由參加方式。 / 3.教務處帶領「教師專業發展評鑑」及「行動研究計畫」 --- / 教務主任規畫與溝通，教學組配合辦理，邀請新手教師、需要的老師、有意願的老師參與評鑑或研究。 / 4.輔導處帶領「輔導團體工作坊」學習社群 --- / 針對學生輔導由輔導主任規畫並帶領工作坊，輔導組長配合辦理，邀請新手教師、需要的老師、有意願的老師參與。 / 5.教務處帶領「議題增能研習」--- / 由教務主任主導並規畫各種議題的增能研習，全體教師一起參加。 / 6.教務處主導、外聘協會帶領「教師教學潛能探索」--- / 由教務主任主導，外聘協會規畫並帶領「教師教學潛能探索」訓練課程，利用寒暑假之假期研習全校教師一起參與。 / 7.所有教師將所學呈現在教學上。
教學成效提升計畫	本計畫軟體部份由學務處帶領「提升教師教學效能工作坊」學習社群，針對班級經營由學務主任規畫工作坊，邀請全體第一線教師參與，由各辦公室召集人帶領各工作坊的學習社群探討。 / 本計畫硬體部份由教務處主導--- / 1.設備組負責規畫與整合教學設備需求。 / 2.資訊組負責規畫及執行e化教學打造設置。 / 3衛生組負責節能減碳教學區建置。 / 4圖書館主任負責影音書籍挑選。 / 5.事務組負責採購事宜。 / 6.各科教師提出教學設備需求。 / 7.各科教師針對採購之設備及設施多多利用在教學上。

(三)具體作為
    各項子計畫具體作為說明如下:
1.學生競爭力培訓計畫
 (1)多元學習課程全能計畫
    A.教師開發多元本位課程供學生選讀:
因應升學課程、學生興趣適性課程、自然科技探討課程、理論實務兼顧課程、推廣閱讀課程、融入地方資源課程、學程專精課程、生命教育課程、試探與輔導課程、通識課程、四重奏講堂……等，開發各種學校本位課程，建立學校本位課程之特色，培養學生多元能力及探索性向的機會。
    B.提供學生獎勵金(入學獎學金、績優獎勵金、競賽獎勵金、補救教學進步獎勵金)，鼓勵學生就近入學，並獎勵學生努力向上，追求進步。
 (2)精實實務課程探索計畫
    A.由教務處實驗研究組主導統整，各領域及各學程教師進行規畫，聘請校內及實務界講師協同各領域或學程利用課餘時間進行實務教學，如資訊應用學程舉辦經濟講座、餐飲學程舉辦花式調酒課程、自然學程的實驗課程…等，達成理論與實務的結合及交流。
    B.由教務處實驗研究組主導統整，各學程規畫，推動各學程週課程--商業資訊週、餐飲週、社會週、科學週，發展學程特色及傳統，讓不同學群間彼此相互觀摩，並開創良性的互動與競爭。
    C.由學務處主導規畫藝能及體育實務課程，讓學生參與及推廣，培養學生允文允武、動靜皆宜的全方位能力，如經過音樂實務課程訓練，讓學生有能力舉辦音樂會。
    D.由教務處主導規畫，利用寒暑假輔導課以外時間邀請校內老師或大專生，協助辦理各種學生假期營隊的活動學習，學生可依興趣及活動梯次，選擇符合本身性向的活動來參與，增加學習的成效。
    E.由圖書館規畫班級讀書角及四季讀書會、文化參訪、學生學習成果發表、永續部落文化生活體驗營，大力推廣閱讀，增加學生的閱讀量，促使轉化成內化的語言，提升其自省與思考的能力。
透過實務課程的學習讓學生可以將理論與實務結合，訓練學生的實務能力，培養團隊合作與互助的精神，發展良好的人際溝通。
 (3)拔尖固底改造計畫
    A.拔尖教學
      針對國文、英文、數學、自然科、社會科、專門學程專業科目成績優異者邀請校內老師或外聘教師予以再提升，於課後時間或空白課程時間以教學工作坊方式進行，加深加廣課程設計，培養學生創造思考的能力，滿足程度好的學生之需求。
    B.補救教學
      針對國文、英文、數學、自然科、社會科、專門學程專業科目學習成效不佳或弱勢者，邀請校內老師或外聘教師予以再提升，於課後時間或空白課時間以教學工作坊方式進行，加強學生的基礎能力，彌補先備知識的不足。
2.精英教師培力計畫
 (1)專業學習社群(PLC)揚帆計畫
     將教師根據不同身份屬性規畫各種專業學習社群的組織:
     A.學科教學研究會社群:
由教務處主導，各學科教學研究會為成員，針對各領域的專業進行系列探討，全體教師皆參與其中一組織，由各領域定期舉辦專題演講、教學觀摩、行動研究或議題探討…等活動，教師透過教學相長的歷程，提升本身專業發展的能力。
     B.小團體工作坊:
       由輔導處主導，針對班級經營及學生輔導的議題邀請新手教師、有需求的老師及有意願的老師參加，透過教師間的經驗交流與傳承，有效提升新手教師、有需要的老師及有意願的老師班級經營的能力及學生輔導之技巧，並解決有需求的老師之疑惑。
     C.提升行政效能工作坊:
由教務處主導，針對全體行政人員工作效能進行對話，各處室相關業務的支援與配合、溝通與協調，需透過各處室的會議來協商，達成彼此的共識，以發揮最大的行政效能。
     D.教師讀書會
由圖書館主導，由自願教師自組讀書會，進行閱讀對話，定期分享閱讀心得，有助於教師知識的充實、內含的提升及心靈的啟發，促進教師間知識分享的交流，營造溫馨和諧的教育環境。
透過本計畫各學習社群探討教師在教學、輔導及人際溝通方面的問題或議題，進行改善或研究以提升教師專業。
(2)教師專業發展評鑑起航計畫
   由教務處推動教師專業發展評鑑(或行動研究)，初期先辦理相關研習，再邀請有意願的老師參加，透過本計畫進行教師專業的探討與對話，預期目標每年有8位老師參與評鑑，逐步帶動老師正視專業發展，主動追求教師專業發展，並循序漸進地推動全校教師來共同參與。
(3)教師教學潛能探索計畫
   由教務處主導，聘請外界協會規畫課程，利用寒暑之假期研習，辦理教師教學潛能探索，透過體驗教育，激發教師的動能與創意，發揮無限的可能，進而提升對教育工作的熱忱與敬業的態度。
3.教學成效提升計畫
  (1)教學成效輔助計畫
     A.提升教學效能工作坊學習社群:
       由學務處主導，針對班級經營的議題，由各年段導師群及專任老師群進行對話，以化解師生衝突及提升教學效能為目標，促進教師與學生、教師與教師之間，相處溝通、解決問題及協商之能力。
B.建置節能減碳教學區供師生上課使用，讓學生瞭解節能減碳非口號，必須身體力行，與日常生活相結合，才能發揮最大的作用。
     C.教學設備擴充:
       烘焙教室設備擴充、專科教室設備擴充、充實音樂課程教學設備、體育課程教學設備擴充等，本於「工欲善其事，必先利其器」理念，教師善用良好的教學設備資源，有助於教學效能的提升。
     D.影音及圖書設備添購：
       定期採購新的影音及圖書設備，鼓勵師生借閱，隨時補充新的相關知識，及培養閱讀的興趣和樂趣。
  (2)e化教學打造計畫
A.增置教學用手提電腦:
為提高教學的活潑度與效率，全面推動e化教學，建置教學用手提電腦，以利教師資訊融入教學及製作教學檔案，提升整體師生的資訊素養與學習成效。
B.建置遠距網路教學系統:
建置一套無國界的網路直播系統，提供學生更多元的學習方式、利用遠距網路教學系統與其他國家的學校進行更進一步交流、利用遠距網路教學系統讓更多的師生、校友、家長等，參與學校各直播活動、利用遠距網路教學系統轉錄教師教學活動，建立教學影片，並可隨時掌握世界的知識動脈，吸收最新的知識與資訊，與全世界接軌。
  透過此計畫教師的班級經營提升及各項設備資源能夠妥善運用，即可發揮事半功倍的效果，設備完善和充足的教育環境，能夠在最短最快的時間中，讓教學活潑化。
伍、資源整合
    本校第二期程計畫的經費規畫以每年500萬元，持續3年，共計1500萬元，其中經常門與資本門的分配比率為2:1。
一、經費規畫原則
經費規畫依據下列原則:
(一)軟硬兼顧：本期經費偏重經常門，但仍需資本門配合，因此，注重軟硬體的搭配，設備與知能、資訊與應用、圖書與閱讀。
(二)配套措施：計畫目標需靠全體教師來完成，因此，特別注重教師的專業成長、課程研發、教學成效提升、共識建立。
(三)善用獎金：獎金規畫考量必要性、數額、時段、對象、輔導及相關的教學策略運用。
(四)小錢大用：經費規畫期望讓每一分錢發揮最大效用，凡可以提升教師專業能力及提升學生學習成效皆可以且用心規畫。
(五)合理分配：經費規畫考量全面優質、彰顯特色、固底拔尖扶弱、公平正義。
(六)確認價值：確定所規畫計畫的教育價值，非為了消化預算。
二、第二期程優質化經費需求分析總表
     臺北縣立金山高級中學高中優質化經費需求分析總表 (單位:千元)
群	子計畫項目	優質化經費分析					三年整體經費配置
		分年經費需求			三年優質化經、資門分配		三年整體經費配置來源			三年整體經費配置小計
		第一年	第二年	第三年	經常門	資本門	本預算（縣市立中學應含主管機關配合款)	自籌款與 / 其他補助	優質化專案	經常門	資本門	總數
A. / 學生競爭力培訓計畫	A-1多元學習課程全能計畫	498	613	613	1724	0			1724	1724	0		1724
	A-2精實實務課程探索計畫	1143	1284	1284	3711	0			3711	3711	0		3711
	A-3拔尖固底改造計畫	332	280	280	892	0			892	892	0		892
B. / 精英教師培力計畫	B-1專業學習社群(PLC)揚帆計畫	358	538	538	1434	0			1434	1434	0		1434
	B-2教師專業發展評鑑啟航計畫	139	163	163	465	0			465	465	0		465
	B-3教師潛能探索計畫	300	300	300	900	0			900	900	0		900
C. / 教學成效提升計畫	C-1教學成效輔助計畫	490	762	1122	0	2374			2374	0	2374		2374
	C-2提升教學效能工作坊	150	150	150	450	0			450	450	0		450
	C-3 e化教學打造計畫	0	900	540	0	1440			1440	0	1440		1440
D. 其他	D-1專業諮詢訪視	10	10	10	30	0			30	30	0		30
小 計		3420	5000	5000	9606	3814			13420	9606	3814		13420

陸、學校自主管理
學校就本期程三年計畫各年度預期達成之項目，訂定成果評估的質化、量化指標，做為自我管理與年度期中成果報告之重要依據
一、建置學校自主管理機制
高中優質化焦點計畫是三年的持續計畫，期能透過此計畫讓學校邁向優質高中，因此，計畫執行的落實是達成目標的保證。為確實達成優質化的目標，本校建立了自主的管理機制，具體做法如下:
# (一)成立優質化推動小組
由校長擔任召集人，帶領同仁推動優質高中計畫，定期召開會議，討論年度配合工作計畫，並督責相關單位、人員落實計畫之執行，另於每學期末實施績效檢核提出檢核分析報告，俾利學校自我成長。
 1.優質化推動小組組織表

2.推動小組成員及主要工作事項
組別	職 務	職 稱	主要工作事項
1	召集人	校長	1.召開會議 / 2.領導各組工作進行統整與溝通協調
2	總幹事	教務主任	1.負責執行各項會議決議事項 / 2.規劃各指標子計畫策略 / 3.提供行政協助及解決相關問題 / 4.檢核績效進度
3	執行秘書	教學組長	1.協助總幹事推動各方案 / 2.負責各項行政事項 / 3.負責組間聯繫及會議
4	資源服務組	總務主任	1.協助解決行政問題、提供校內外資源 / 2.資經門經費執行
5	活動規劃組	學務主任	1.督導活動規劃 / 2.彙整資料建立檔案、提供改進意見3.設備組長：負責科學活動 / 4.訓育組長：負責多元社團 / 5.輔導組長：負責生命教育探索體驗活 動、生涯規劃 / 6.各領域召集人:教師研習及實務課程規劃 / 7.教學組長: 教師研習及實務課程規劃 / 8.實研組組長:實務課程規畫與執行
6	策略規劃組	教務主任	1.設備組長:教學設備資本門經費執行規劃 / 2.教務主任：教師專業發展 / 3.教學組長：重大議題融入教學計畫、扶助弱勢學生學習輔導、普通班設計課程內容、進行教學活動、設計教學評量、提供改進建議
7	e化平台組	圖書館主任	1.資訊組長：資訊設備經費執行規劃，建構教學資源平台計畫設備、M0D及校園網路更新等設備 / 2.圖書館：充實圖書館設施及推動師生閱讀
8	專家諮詢小組	輔導主任	1.學生生涯規劃 / 2.學生選課選學程輔導 / 3.學校行銷規劃
9	績效檢核組	實驗研究組長	1.執行進度自主管控 / 2.績效責任管理 / 3.績效評鑑與回饋 / 4.方案策略改進、意見、資料彙整
10	公共關係組	秘書	1.資源統整：社區、家長資源 / 2.參與各項方案決策 / 3.提供人力、物力支援 / 4.鼓勵家長正面參與學校事務
11	經費控管組	會計主任	1.資本門、經常門經費執行與核銷 / 2.協助各年度經費預算編列

(二)舉行優質計畫撰寫會議
    計畫撰寫以「符合現狀」、「確實可行」、「績效可達」、「具延續性」為原則。為尋求共識，在各種會議(主管會報、行政會報、課程發展委員會)廣羅意見，由各處室彙整相關意見之後再舉行焦點會議討論，撰寫完成後再進行檢視會議，使計畫在共識下撰寫完成。
# (三)舉行執行計畫分工會議
計畫通過後進行分工，由教務主任掌控計畫，將各子計畫依照分工安排一位負責人掌握整個子計畫的執行進度，並由另外四個處室主任協助監督相關業務的進度。
# (四)舉行計畫進度規畫會議
開會討論進度規劃，並利用甘特圖掌控計畫進度。
# (五)定期實施檢視會議
    定期實施會議，檢視計畫執行進度。
# (六)專人監督各項計畫進度
    教務處設置專人監控整個計畫執行進度。
(七)配合教育部進行定期的自我檢核
(八)於學期末實施績效檢核分析報告，俾利學校自我成長。
(九)獎勵計畫推動有功人員。
二、績效檢核作業
本校高中優質化計畫聚焦在「學生的學習成就」與「教師的專業成長」，因此，全校師生都動起來，在整個優質化的推動團隊帶領下，將學校帶領到更優質的目標。然而，績效是否能達成，端賴計畫在執行過程中的監督與控制。
 本校以計畫執行率達成100%為目標，因此，依據學校本位管理精神，訂定自主管理機制，依規畫執行進度進行績效檢核，以期完成計畫目標。
(一)績效檢核做法有下列階段性做法:
1.優質化推動小組進行工作分配。
2.各項工作小組規畫各項計畫執行進度。
3.執行計畫。
4.專人監督各項計畫進度，進度落後時給予主責單位提醒。
5.定期舉行檢視會議。
6.不定期彙整執行成果，每項計畫的執行必需呈現成果，藉此檢視執行成效。
7.配合教育部進行定期的自我檢核。
8.於學期末實施績效檢核分析報告，俾利學校自我成長。
(二)績效檢核
優質化推動小組在每個階段—規畫、分工、執行即注意計畫的執行績效，不待執行完才進行檢核，以便隨時可以實施修正。
績效檢核透過各項會議進行，輔以檢核表及甘特圖實施，以利目標達成。
項 / 目	年/月
		99/7 99/8 99/9 99/10 99/11 99/12 100/1 100/2 100/3 100/4 100/5 100/6 100/7
	累計月數
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.蒐集文獻資料

2.撰擬優質化學校經營計畫初稿

3.審議優質化學校經營計畫

4.送教育部中辦室核定

5.訂定優質化計畫子計畫實施要點

6.完成上學期子計畫資本門採購

7.完成上學期各子計畫經常門預算執行

8.執行小組檢討與成效分析

9.撰擬上學期經費執行決算報告

10.完成下學期子計畫資本門採購

11.完成下學期各子計畫經常門預算執行

12.撰擬下學期經費執行決算報告

13.執行小組檢討與成效分析

三、第二期程學校整體計畫自主管理表
臺北縣立金山高中「高中優質化第二期程」99學年度進度甘特圖
■預定進度 ■執行進度

臺北縣立金山高中「高中優質化第二期程」100學年度進度甘特圖
項 / 目	年/月
		100/7 100/8 100/9 100/10 100/11 100/12 101/1 101/2 101/3 101/4 101/5 101/6 101/7
	累計月數
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.訂定優質化計畫子計畫實施要點

2.完成上學期子計畫資本門採購

3.完成上學期各子計畫經常門預算執行

4.執行小組檢討與成效分析

5.撰擬上學期經費執行決算報告

6.完成下學期子計畫資本門採購

7.完成下學期各子計畫經常門預算執行

8.撰擬下學期經費執行決算報告

9.執行小組檢討與成效分析

■預定進度 ■執行進度

臺北縣立金山高中「高中優質化第二期程」101學年度進度甘特圖
項 / 目	年/月
		101/7 101/8 101/9 101/10 101/11 101/12 102/1 102/2 102/3 102/4 102/5 102/6 102/7
	累計月數
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.訂定優質化計畫子計畫實施要點

2.完成上學期子計畫資本門採購

3.完成上學期各子計畫經常門預算執行

4.執行小組檢討與成效分析

5.撰擬上學期經費執行決算報告

6.完成下學期子計畫資本門採購

7.完成下學期各子計畫經常門預算執行

8.撰擬下學期經費執行決算報告

9.執行小組檢討與成效分析

■預定進度 ■執行進度

臺北縣立金山高中99～101學年度優質化學校經營各子計畫進度甘特圖
子計畫	預定進度 / 預定項目	99 / 學年暑假	99 / 學年上學期	99 / 學年寒假	99學年下學期	100 / 學年暑假	100 / 學年上學期	100 / 學年寒假	100 / 學年下學期	101 / 學年暑假	101 / 學年上學期	101 / 學年寒假	101學年下學期
A學生競爭力培訓計畫	A-1多元選修課程全能計畫
	A-2精實實務課程探索計畫
	A-3拔尖固底改造計畫
B精英教師培力計畫	B-1專業學習社群(PLC)揚帆計畫
	B-2教師專業發展評鑑啟航計畫
	B-3教師教學潛能探索計畫
C教學成效提升計畫	C-1教學成效輔助計畫
	C-2提升教學效能工作坊
	C-3 e化教學打造計畫

四、金山高級中學優質化計畫自主管理流程圖

行政
處室
優質化推動委員會
教學
研究會
教師專業學習社群
各項子計畫團隊
優質化計畫管考小組
各相關
委員會

規劃、執行
修正、調整
協同、支援
檢核、回饋
六、各項子計畫成果評估指標
子計畫	量化指標	質化指標
學生競爭力培訓計畫	每學期高二學生提供5-6學分共同選修空間的選擇、高三學提供10學分共同選修空間的選擇 / 每學期辦理各科補救教學，約300人次參加 / 每學期辦理各科拔尖教學，約300人次參加 / 每學期提供40000元績優獎勵金，30000元競賽獎金 / 每學期24人參加四重奏講堂進行4個議題討論 / 每學年每班建置讀書角，每班至少閱讀6批書，每人每學期至少書寫2篇完整的閱讀心得。 / 每學年各學生皆參加學程週的活動一週(以上)，且有產出作品 / 每學年實施3次文化參訪，120名學生參與 / 每年實施1次永續部落文化生活體驗營 / 每學期約有40人參與管樂實務訓練 / 每學年舉辦5個假期學生營隊 / 每學期辦理各科補救教學，約300人次參加 / 每生每週至少運動3次，每次至少30分鐘以上。 / 每學期每人至少參與一次(項)體育活動 / 每年至少辦理品德教育相關週會講座、親職與社區教育活動6場以上 / 品德標語懸掛校園24處 / 每年度辦理品德、孝悌優良楷模選拔表揚1次	學生可從多元課程學到多元能力 / 透過補救教學提升學生基礎能力 / 透過拔尖教學加強學生學科能力 / 學生整體學業進步 / 學生能享受閱讀樂趣 / 學生思考能力提高 / 透過學程週活動展現各學程特色 / 透過文化參訪給學生實際體驗，學生文化素養提高。 / 透過生活體驗營讓學生熱愛部落文化 / 學生能吹奏簡單樂曲，並應用於音樂課及生活。 / 學生喜歡演奏樂器，涵養優雅氣質，充實生活內涵。 / 配合學校活動及社區活動參與表演，凝聚校園藝術氣息 / 透過假期營隊活動學生可以有實務的學習 / 透過規律的運動學生有強健的體魄 / 學生了解校規、基本法律觀念(校規大會考) / 學生於校內參與好品德卡活動 / 邀集親師生代表共同參與，建構學校特色之品德核心價值與行為準則，並納入校務發展計畫 / 將品德教育多元地納入正式課程中，運用多元教學方法，及研發教材教案及教學成效評量。 / 學生正向行為增多，且負向行為有所減少

子計畫	量化指標	質化指標
精英教師培力計劃	每學期成立學科教學研究會學習社群10個，定期討論。 / 每學期辦理1個提升行政效能工作坊 / 每學年舉辦18場教師讀書會 / 每學期開放8-12位教師參與成長團體。 / 教師每學期參與8次，每次3小時的成長課程。 / 每學年舉辦4場閱讀教學工作坊 / 每學年舉辦4場資訊研習 / 每學年舉辦6場文化講座 / 每學期約辦理5人次教師專業發展評鑑(行動研究) / 寒假、暑假或假日共辦理四場教師教學潛能探索活動2天，每次參加人數約40人。	教師專業素養提高 / 教師具備多元議題的教材知識 / 教師討論分享的研究意願提高 / 提昇教師自我探索及創意的能力。 / 形成教師團隊，隨時研討教學議題，改善教學困境。 / 教學團隊更能接納新進同仁，提供環境適應的協助。 / 學生在穩定的教師群督導下，減少行為問題。

子計畫	量化指標	質化指標
提升教學成效計畫	一天減少垃圾10㎏以上。 / 將落葉全部轉化為有機堆肥灌溉植物。 / 每學期辦理6個提升教學效能工作坊，定期討論。 / 充實各專科教室設備達90% / 相關課程使用專科教室比率提高至60%。 / 90％以上的教師會配合章節採用資訊融入教學上課。 / 70％以上的教師配合章節提供相關電子講義給學生方便學習，減少資源浪費。 / 95％以上的學生會使用教師提供的電子教材輔助學習。 / 學生單元學習時間縮短5％以上。 / 50％以上的國際學校交流活動可以利用遠距網路教學系統(第3年)。 / 50％以上的校園重大活動可以線上直播。(第3年) / 10％以上的教師可以利用遠距網路教學系統錄製教學媒體。(第3年) / 增加教師使用資訊設備比率 / 提升學生參與資訊融入教學的意願	垃圾減量，不再把落葉當垃圾處理。 / 有機堆肥，將落葉轉化成有機堆肥。 / 環保教育，讓學生實踐愛地球行動。 / 教師教材是否更多樣化，且靈活使用專科教室之資源。 / 學生學習成效增加 / 教師資訊應用能力增加 / 教師教材更多樣化，且靈活使用專科教室之資源 / 學生資訊應用能力增加 / 學生學習成效增加 / 學校相關活動訊息曝光率提高 / 讓家長更清楚學校在做什麼 / 與國際友校交流更容易

柒、校際經驗交流
    臺北縣立明德高中、雙溪高中已在98學年度已辦理教師專業發展評鑑，與其進行此子題的夥伴學校交流學習正可以提供經驗交流與學習，有關的夥伴學習社群計畫如下:
教師專業發展評鑑社群計畫是以臺北縣立明德高中、雙溪高中過去的計畫經驗為基礎。主要目的，在於透過社群之集體力量，進行教學經驗的互動傳承與專業學術社群的資源分享。同時亦邀請專家進校指導。
在本主題教學社群計畫中臺北縣立明德高中、雙溪高中過去的計畫經驗之團隊將扮演支援中心角色，藉由經驗傳承、分享與交流，將過去二年在計畫執行經驗，傳遞給本校本主題教學社群的教師，做為這些教師在教師專業發展評鑑上之參考。
為達成以上教學資源分享與教學經驗傳承等目的，本主題社群計畫在未來一年內將推動下列學術活動，包含教學工作坊、教學成果小型研討會、伙伴學校之傳承與協助，以及平時的Skype線上會議、E-mail聯絡溝通等，分別說明如下：
一、教學工作坊：教學工作坊之目的，在將兩所學校經驗與資源傳承分享給本校伙伴，並具體落實在教師專業發展評鑑上。因此，在未來一年內將規畫至少舉辦三場，以利各學校規劃與執行。第一場次重點在將兩校的經驗進行傳承與分享，並對校內教師所規劃的事項進行討論與建議，以更完善豐富化各教師之課程內容。第二場次重點則請專家進校指導。第三場校內教師以其執行一學期之教學經驗進行回顧、整理、分享與改進檢討工作，並透過本社群伙伴學校之互動與腦力激盪，提升本教學社群之整體教學成果。
二、教學成果小型研討會：將教學成果進行分享，具有擴大教學經驗傳承的意義。本教學成果小型研討會之規劃，在針對主題社群中心學校團隊所進行的專業評鑑之初步成果進行研討。透過專家學者與談，以及主題社群各校間交流與互換意見的方式進行，活動內容則包含1場專題演講、2場綜合座談等。本研討會重點在針對專業評鑑內容的設計/規劃及操作，進行研討與腦力激盪，以期能建構出更符合實際環境需求。
三、伙伴學校之傳承與協助：邀請兩校進行經驗傳承/分享。透過親自溝通與互動，能夠將過去教學與課程設計之經驗、計畫執行之經驗傳達給校內教師，提升教學與課程設計之品質。
四、平常溝通方式：E-mail ＆ Skype 線上會議：這是本校與伙伴學校平時的溝通管道，對於評鑑實際進行所面對之各種問題，可以透過這些管道得到立即的溝通與處理。
學校基本資料
學校概要（表a-1）
校名 全銜	臺北縣立金山高級中學 （98學年度）
聯絡人	姓名：李金龍 職稱：教務主任 電話：(02)24982028#200
學校 規模	部別 / (科別)	普通科 / （含綜高學術學程）					職業類科 / (含綜高職業學程)					附設進修學校					附設國中部
		高三	高二		高一			合計		高三		高二	高一		合計	高三	高二		高一	合計	國三		國二		國一	合計
	班級數	4	3		4			11		2		2	0		4					0	11		8		8	29
	學生數	127	125		156			408		67		54	0		121					0	336		286		279	901
特殊班級設班情形	班別	原住民藝能專班
	年度	高三		高二		高一			合計
	班級數	1		1		1			3
	學生數	28		24		28			80
師資 結構 (不含校長 、 教官)	學 歷	博 士					碩 士				研究所40學分			大學				專科				教師總數		97人
		0人					39人				2人			52人				4人
	教學年資	未滿5年					5-9年				10-19年			20-29年				30年以上				男性		37人
		26人					24人				42人			5人				0人				女性		60人

說明：1.學校如設有各類特殊班級(含各類資優班、特殊教育班與體育班)時，請另外填寫設班情形與學生人數，欄位可自行增刪。

二、學生結構
(一) 學區範圍（表a-2）
編號	國 中 校 名	是否為高中職社區化之適性學習社區國中	畢業生進入本校學生人數
			96年		97年		98年
			免試入學人數	總人數	免試入學人數	總人數	免試入學人數	總人數
1	私立淡江中學	V	0	3	0	3	0	3
2	臺北縣立三芝國中	V	0	35	0	21	0	33
3	臺北縣立五股國中	V	0	1	0	0	0	0
4	臺北縣立八里國中	V	0	0	0	1	0	1
5	臺北縣立正德國中	V	0	24	0	16	0	18
6	臺北縣立淡水國中	V	0	17	0	8	0	12
7	臺北縣立石門國中	V	0	3	0	1	2	3
8	臺北縣立竹圍國中	V	0	6	0	1	0	1
9	臺北縣立萬里國中	V	0	2	0	3	2	3
10	臺北縣立金山中學	V	0	61	0	70	2	51

 說明：1.學區國中由各校依就近入學之概念以高中職社區化之適性學習社區為主，各校自行界定範圍(依高中職社區化、交通時間、社區選擇習慣、地理區位…)，並請列出國中校名與該校畢業生進入本校學生人數，列數不足時請自行增列。
2.免試入學人數不含特殊類科。
(二) 新生入學情形（表a-3）
學年	新生人數	來自學區國中學生數		申請入學學生數		免試入學學生數		低收入戶學生數		入學基測PR值及百分位數分布情形 （普通科、職業類科）
		人數	佔全年級%	人數	佔全年級%	人數	佔全年級%	人數	佔全年級%	最低		P5		P50		P95		最高
										普	職	普	職	普	職	普	職	普	職
93	186	104	56%	5	3%	0	0%	0	0%	53		55		65		86		95
94	199	130	65%	8	4%	0	0%	6	3%	57		58		66		79		91
95	191	133	70%	9	5%	0	0%	4	2%	56		58		65		79		88
96	200	152	76%	9	5%	0	0%	3	2%	59		60		66		85		92
97	182	124	68%	8	4%	0	0%	4	2%	58		58		66		83		92
98	186	125	67%	3	2%	6	3%	2	1%	59		60		65		78		88

說明：社區生比率下降原因為臨近學校淡水商工成立普通科4班，學生來源重疊。

學生圖書館運用與體適能情形（表a-4）
學年	圖書館運用			體適能獎章(%)
	每生平均 / 借書冊數	網路讀書會 / 獲獎篇數	小論文比賽 / 獲獎篇數	金質獎章	銀質獎章	銅質獎章
93	13冊	0篇	0篇	0.2%	1%	8%
94	14.2冊	0篇	0篇	0.2%	0.9%	9%
95	14.6冊	0篇	0篇	0.3%	1%	10%
96	13.5冊	0篇	16篇	0.4%	1.3%	15%
97	15冊	0篇	16篇	0.7%	1.7%	12.2%

說明：「體適能獎章」項請填寫達到各該獎章標準之全校學生百分比%。

四、教師流動及專業成長情形（表a-5）
學年	合格教師率%	教師流動率%	教師研習情形		教師專業發展
			全學年每人平均研習時數	全學年未參加研習人數	已參加本部試辦教師專業發展評鑑計畫	採行學校本位模式
93	100%	0%	26	0	0 人
94	100%	0%	27	0	0 人
95	100%	0%	27.8	0	0 人
96	100%	0%	34	0	0 人
97	97%	5.9%	24	0	0人	V

說明：「教師專業發展」分成兩項，若學校已正式參與試辦教師專業發展評鑑計畫，請在「已參加本部試辦評鑑計畫」欄中填入參與人數，若學校採行學校本位或其他專業成長模式，則請於「採行學校本位模式」打V，並於計畫書中簡要說明自辦模式與內涵。

五、學生畢業進路（表a-6）
近 三 年 畢 業 學 生 畢 業 進 路（普通科學生）
學年度	畢業 學生 / 人數	畢 業 進 路
		升公立大學人數及升學率(%)	升私立大學人數及升學率(%)	升國外大學人數及升學率(%)	就業人數 / 及就業率 / (%)	其他
93	126	10 ( 8 %)	84 ( 67 %)	0 ( %)	0 ( %)	32 ( 25%)
94	153	13 ( 9 %)	101 ( 66 %)	0 ( %)	0 ( %)	39 ( 25%)
95	124	28 ( 22%)	80 ( 65 %)	0 ( %)	0 ( %)	16 ( 13%)
96	157	21 ( 13%)	127 ( 81 %)	0 ( %)	0 ( %)	9 ( 6% )
97	143	20 ( 14%)	114 ( 80 %)	0 ( %)	0 ( %)	9 ( 6% )

近 三 年 畢 業 學 生 畢 業 進 路（職業類科學生）
學年度	畢業 學生 / 人數	畢 業 進 路
		升公立大學人數及升學率(%)	升私立大學人數及升學率(%)	升國外大學人數及升學率(%)	就業人數 / 及就業率 / (%)	其他
93	35	12 ( 34%)	20 ( 57%)	0 ( %)	0 ( %)	3 ( 9 %)
94	26	6 ( 23%)	16 ( 62%)	0 ( %)	0 ( %)	4 ( 15%)
95	51	10 ( 20%)	25 ( 49%)	0 ( %)	0 ( %)	16 ( 31%)
96	36	6 ( 17%)	21 ( 58%)	0 ( %)	0 ( %)	9 ( 25%)
97	38	9 ( 24%)	22 ( 58%)	0 ( %)	0 ( %)	7 ( 18%)

繁星計畫和低收入戶畢業生升大學之人數和百分比（普通科學生）
學年度	畢業學生 / 人數	繁星計畫升大學人數及 / 比率( %)	低收入戶學生升大學人數及比率 / [公式：低收入升大學人數／低收入畢業生] ( %)
93	126	0 ( 0%)	3 / 3 ( 100 %)
94	153	0 ( 0%)	1 / 1 ( 100 %)
95	124	1 ( 0.8%)	0 ( 0 %)
96	157	2 ( 1.3%)	4 / 4 ( 100 %)
97	143	2 ( 1.4%)	3 / 3 ( 100 %)

繁星計畫和低收入戶畢業生升大學之人數和百分比（職業類科學生）
學年度	畢業學生 / 人數	繁星計畫升大學人數及 / 比率( %)	低收入戶學生升大學人數及比率 / [公式：低收入升大學人數／低收入畢業生] ( %)
93	35	0 ( 0 %)	2 / 2 ( 100 %)
94	26	0 ( 0 %)	0 / 1 ( 0 %)
95	51	1 ( 2 %)	0 ( 0 %)
96	36	1 ( 2.7%)	1 / 1 ( 100 %)
97	38	2 ( 5 %)	1 / 2 ( 50 %)

六、大學繁星計畫錄取學校及系所名單（表a-7）
大學繁星計畫錄取學校及系所名單（普通科學生）
95學年度	校名	科系	人數
	國立台灣大學	大氣科學系	1
96學年度	國立中興大學	植物病理學系	1
	國立台北藝術大學	美術學系	1
97學年度	國立台北藝術大學	劇場設計學系	1
	國立中興大學	森林學系林學組	1
大學繁星計畫錄取學校及系所名單（職業類科學生）
95學年度	校名	科系	人數
	國立台北科技大學	不分系學士班	1
96學年度	國立高雄餐旅學院	餐旅管理系	1
97學年度	國立高雄餐旅學院	西餐廚藝系	1
	國立虎尾科技大學	應用外文系	1

七、大學甄選入學錄取學校及系所名單（表a-8）
大學甄選入學錄取學校及系所名單（普通科學生）
95學年度	校名	科系	人數
	中國文化大學	新聞學系	1
	中國文化大學	機械工程學系	2
	中國文化大學	企業管理學系	1
	真理大學	運動管理學系	1
	國立宜蘭大學	環境工程學系	1
	國立宜蘭大學	動物科技學系	1
	國立東華大學	歷史學系	1
	國立暨南國際大學	外學語文學系	1
	淡江大學	中國文學學系	1
	逢甲大學	資訊電機學院不分系	1
	實踐大學	財務金融學系	1
	輔仁大學	中國文學系	1
	銘傳大學	應用英文學系	1
	銘傳大學	資訊管理學系	1
	靜宜大學	英國語文學系	1
	靜宜大學	西班牙語文學系	1
96學年度	大葉大學	設計暨藝術學院	1
	中山醫藥大學	護理學學系	1
	中國文化大學	資訊管理學系	1
	亞洲大學	休閒與遊憩管理學系	1
	致理管理學院	幼兒教育學系	1
	淡江大學	公共行政學系	1
	淡江大學	土木工程學系營建企業組	1
	華梵大學	工業設計學系	1
	慈濟大學	兒童方展與家庭教育學系	1
	實踐大學	財務金融學系	1
	台北市立體育學院	休閒運動管理學系	1
	銘傳大學	應用英語學系	2
	銘傳大學	企業管理學系	1
	銘傳大學	都市規劃與防災學系	1
	靜宜大學	觀光事業學系	1
97學年度	中原大學	生物醫學工學系	1
	中國文化大學	觀光事業學系	1
	中華大學	外國語文學系	1
	真理大學	企業管理學系	1
	真理大學	資訊工程系	1
	國立宜蘭大學	土木工程學系	1
	國立宜蘭大學	電機工程學系	1
	國立宜蘭大學	機械與機電工程學系	1
	國立聯合大學	華語文學系	1
	淡江大學	中國文學系	1
	華梵大學	建築學系	1
	開南大學	法律學系	2
	實踐大學	應用外國語文學系	1
	實踐大學	觀光管理學系	1
	銘傳大學	商品設計學系	1
	銘傳大學	財務金融學系	1
	靜宜大學	化妝品科學系	1

臺北縣立金山高級中學高中優質化經費編列檢核表【99會計年度】
（表b-4，跨2個會計年度）
說明：「項次」：共三碼。為『經費需求分析總表』之子計畫群及流水號，前加「會計年度碼」。 單位：仟元
年度	項次	子計畫項目	申請優質化補助金額		本校年度預算配合款		其他專案計畫補助 / 或自籌款		其他說明	主管機關核列經費
			經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門		經常門	資本門
99學年度	99-A-1	多元學習課程全能計畫	226	0
	99-A-2	精實實務課程探索計畫	484	0
	99-A-3	拔尖固底改造計畫	191	0
	99-B-1	專業學習社群(PLC)揚帆計畫	183	0
	99-B-2	教師專業發展評鑑啟航計畫	71	0
	99-B-3	教師教學教學潛能探索計畫	165	0
	99-C-1	教學成效輔助計畫	0	400
	99-C-2	提升教學效能工作坊	75	0
	99-D-1	專業諮詢訪視	5
99會計年度合計			1,400	400	1,400	400

承辦人 : 主辦主任： 會計主任： 校長：
臺北縣立金山高級中學高中優質化經費編列檢核表【100會計年度】
（表b-4，跨2個會計年度）
說明：「項次」：共三碼。為『經費需求分析總表』之子計畫群及流水號，前加「會計年度碼」。 單位：仟元
年度	項次	子計畫項目		申請優質化補助金額		本校年度預算配合款		其他專案計畫補助 / 或自籌款		其他說明	主管機關核列經費
				經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門		經常門	資本門
99 / 學 / 年 / 度	100-A-1	多元學習課程全能計畫		272	0
	100-A-2	精實實務課程探索計畫		659	0
	100-A-3	拔尖固底改造計畫		141	0
	100-B-1	專業學習社群(PLC)揚帆計畫		175	0
	100-B-2	教師專業發展評鑑啟航計畫		68	0
	100-B-3	教師教學教學潛能探索計畫		135	0
	100-C-1	教學成效輔助計畫		0	90
	100-C-2	提升教學效能工作坊		75	0
	100-D-1	專業諮詢訪視		5
100會計年度合計				1,530	90
99學年合計			全學年合計	2,930	490
			經資門比例	6：1

承辦人： 主辦主任： 會計主任： 校長: