# 推動小組
# (一)成立優質化推動小組
由校長擔任召集人，帶領同仁推動優質高中計畫，定期召開會議，討論年度配合工作計畫，並督責相關單位、人員落實計畫之執行，另於每學期末實施績效檢核提出檢核分析報告，俾利學校自我成長。
推動小組成員及主要工作事項：
組別	職 務	職 稱	主要工作事項
1	召集人	校長	1.召開會議 / 2.領導各組工作進行統整與溝通協調
2	總幹事	教務主任	1.負責執行各項會議決議事項 / 2.規劃各指標子計畫策略 / 3.提供行政協助及解決相關問題 / 4.檢核績效進度
3	執行秘書	教學組長	1.協助總幹事推動各方案 / 2.負責各項行政事項 / 3.負責組間聯繫及會議
4	資源服務組	總務主任	1.協助解決行政問題、提供校內外資源 / 2.資經門經費執行
5	活動規劃組	學務主任	1.督導活動規劃 / 2.彙整資料建立檔案、提供改進意見3.設備組長：負責科學活動 / 4.訓育組長：負責多元社團 / 5.輔導組長：負責生命教育探索體驗活 動、生涯規劃 / 6.各領域召集人:教師研習及實務課程規劃 / 7.教學組長: 教師研習及實務課程規劃 / 8.實研組組長:實務課程規畫與執行
6	策略規劃組	教務主任	1.設備組長:教學設備資本門經費執行規劃 / 2.教務主任：教師專業發展 / 3.教學組長：重大議題融入教學計畫、扶助弱勢學生學習輔導、普通班設計課程內容、進行教學活動、設計教學評量、提供改進建議
7	e化平台組	圖書館主任	1.資訊組長：資訊設備經費執行規劃，建構教學資源平台計畫設備、M0D及校園網路更新等設備 / 2.圖書館：充實圖書館設施及推動師生閱讀
8	專家諮詢小組	輔導主任	1.學生生涯規劃 / 2.學生選課選學程輔導 / 3.學校行銷規劃
9	績效檢核組	實驗研究組長	1.執行進度自主管控 / 2.績效責任管理 / 3.績效評鑑與回饋 / 4.方案策略改進、意見、資料彙整
10	公共關係組	秘書	1.資源統整：社區、家長資源 / 2.參與各項方案決策 / 3.提供人力、物力支援 / 4.鼓勵家長正面參與學校事務
11	經費控管組	會計主任	1.資本門、經常門經費執行與核銷 / 2.協助各年度經費預算編列

(二)舉行優質計畫撰寫會議
    計畫撰寫以「符合現狀」、「確實可行」、「績效可達」、「具延續性」為原則。為尋求共識，在各種會議(主管會報、行政會報、課程發展委員會)廣羅意見，由各處室彙整相關意見之後再舉行焦點會議討論，撰寫完成後再進行檢視會議，使計畫在共識下撰寫完成。
# (三)舉行執行計畫分工會議
計畫通過後進行分工，由教務主任掌控計畫，將各子計畫依照分工安排一位負責人掌握整個子計畫的執行進度，並由另外四個處室主任協助監督相關業務的進度。
# (四)舉行計畫進度規畫會議
開會討論進度規劃，並利用甘特圖掌控計畫進度。
# (五)定期實施檢視會議
    定期實施會議，檢視計畫執行進度。
# (六)專人監督各項計畫進度
    教務處設置專人監控整個計畫執行進度。
(七)配合教育部進行定期的自我檢核
(八)於學期末實施績效檢核分析報告，俾利學校自我成長。
(九)獎勵計畫推動有功人員。